## Sheet1
索普股份硫化事业部2024年6月现场防腐工作量统计表（标准化整改）
成品班组 | [10 empty] | 质量验收
序号 | 班组 | 岗位 | 需防腐设备名称 | 工作量内容（m2） | 腐蚀程度 | 施工要求 | 质保期 | 施工高度 | 施工日期 | 说明 | 班组负责人 | 除锈 | 底一（红） | 底二（粽） | 中间（灰） | 面一（海灰） | 面二（深灰）
1 | 运行 | 主装置 | 现场设备管道 | 现场标识：规格：450×450mm T101尾吸塔 + T1201碱法吸收塔 × 2组 250×250mm V401干燥酸循环槽 + V402二吸酸循环槽 × 2组 1#除碳器 + 2#除碳器#+ 3#除碳器 × 3组 100×100mm 反渗透产水 + 产水 + 排水 + 导向箭头×10组 |  | 字模刻好后，现场喷涂施工 | 二年 | 2-8米 | 尽快 |  | 江涛
2 | 运行 | 干吸 区域 | 干吸循环槽、桁架 | 风机房进风箱：（0.6m×1.8m×4面+ 架∠60×2.2m）×6只 P101循环泵：（轴罩0.6m2+电机4.5m2+泵2.6m2+底座2m2）×2台 P1201循环泵：（轴罩0.6m2+电机4.2m2+泵2m2+底座1.8m2）×2台 P1202碱液输送泵：1.8m2×2台 P102双氧水计量泵：1.2m2×2台 T101尾吸塔：Φ4200 ×15.6m+ 顶 +加强箍：1.8㎡×5只 +底座：6.4㎡+人孔：1㎡×2只+ 笼梯（0.6×16m+1.8×14.2m）+ 扇形平台：1.2m×14m×2面 + 角钢 ∠70×34m + 槽钢[100×8m+栏杆Φ32×48m+ 扁铁40×46m×2面+ 扁铁100×24m×2面 T1201碱法吸收塔：Φ4000×15.2 m+ 顶 + 加强箍：1.6㎡×3只+ 底座：6.4㎡+人孔：1㎡×2只+ 笼梯（0.6×15.6m+1.8×12.4m）+扇形平台：1.2m×27m×2面+角钢∠70×65m+ 槽钢[100×32m+栏杆：Φ32×72m+ 扁铁40×76m×2面+扁铁100×37m×2面+ 配管：Φ159×7m V401干燥酸循环槽：Φ3m×15m +封头2只 + 加强箍0.5ｍ×10ｍ×2面×3道 +马鞍座0.4 ×2.2ｍ×2面×3只 +支撑(0.5ｍ×2.3ｍ+0.4ｍ ×1ｍ+0.4ｍ×0.4ｍ×4块) ×2面×3只 短接口：0.5㎡×2只 V402二吸酸循环槽：Φ3ｍ×11ｍ+封头2只 + 加强箍0.5ｍ×10ｍ×2面×3道+马鞍座0.4ｍ×2.2ｍ×2面×3只 支撑(0.5ｍ×2.3ｍ+0.4ｍ ×1ｍ+0.4ｍ×0.4ｍ×4块) ×2面×3只 短接口：0.5㎡×2只 现场管架：H钢200×100mm×9m H钢200×200×45m 角钢∠140×12m Φ219×32m Φ133×73m Φ76×19m 槽钢 [120×5m [100×103m ∠63×22m 操作台：17㎡×3只 10㎡×2只 线管：Φ20×126m 阀件11只 约7m2 管道Φ159×13m 地沟盖板 0.4m×28m 踏步及零星件 11m2 槽体顶盖：3.14×Φ4.6m+侧边0.7×16.8m +踏板1m2 +槽钢 [200×16m+人孔1m2+ 机泵 5.4m2 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两低一中两面。 | 二年 | 0-16米 | 尽快 |  | 江涛
3 | 运行 | 主装置 | 设备基础 | 管廊底脚基础：0.5㎡×5只 1.8㎡×26只 1.4㎡×54只 1㎡×32只 管架底脚基础：1.4㎡×18只 1㎡×12只 氧化风机基础：3.2㎡×2只 吸收塔基础：14.6㎡×2只 干吸围堰刷安全色：0.35ｍ×194ｍ | 中锈 | 衬环氧玻璃钢3布4油, 刷黑\黄向间安全色黑色两道，黄色两道 | 二年 | 地面 | 尽快 |  | 江涛
4 | 运行 | 熔硫 | 护栏 | 熔硫槽顶部平台：1m×8.4m×2面 角钢∠70×6m 槽钢[100×18m 槽顶栏杆：Φ32×152m 扁铁40×148m×2面 扁铁100×47m×2面 | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两低、一中、两面 | 二年 | 0-14米 | 尽快 |  | 江涛
5 | 运行 | 化水 区域 | 化水厂房 | 厂房内地坪过道：3m×54m 边线安全警示色：0.2m×54m×2侧 刷冷固环氧树脂一道，刮腻子，刷环氧地坪漆两底两面 |  | 人工清理 | 二年 | 地面 | 尽快 |  | 汤鹏
6 | 运行 | 化水 区域 | 化水护栏、爬梯、机泵 | 中间水箱栏杆：Φ60×163m 扁铁40×157m×2面 扁铁100×78m×2面 爬梯：[160×5m×2根 踏步：0.25㎡×2面×14块 笼梯：（0.6m×4m +1.8×2.2m）×2只 除碳器：[Φ1.6m×3.6m+封头2只+人孔：2㎡+法兰：2.4㎡+风机：6.8㎡+支脚：1.8m2+耳座：0.5㎡×4只+笼梯：0.6m×4.8m+1.8m×3m] ×3台 水管：Φ159×28m Φ325×3m Φ108×10m Φ273×7m 酸管：Φ108×6m Φ89×102m 线管Φ25×96m Φ32×25m Φ57×42m 管架：[100×34m ∠60×19m 阀门：12＂2只 5＂3只 8＂2只 卸碱泵、卸酸泵：7.6㎡ | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两低、一中、两面 | 二年 | 0-10米 | 尽快 |  | 汤鹏
7 | 运行 | 成品 区域 | 成品围堰内钢结构 | 平台：（2.4×2.4 +1.6×3.6+2×3）m×2面 槽钢 [140×12m [100×34m [120×10m ∠50×5m 爬梯：0.2m×7.6m×2面 踏步：0.25㎡×2面×26块 栏杆：Φ32×76m 扁铁40×76m×2面 扁铁100×23m×2面 管架 ：角钢∠100×10m 槽钢 [200×12m [100×23m Φ159×34m H钢200×200mm×12m H200×100mm×58m 钢板2.5㎡ 线管Φ20×52m | 中锈 | 机械除锈，氯磺化两低、一中、两面 | 二年 | 0-6米 | 尽快 |  | 汤鹏