## 气化厂（含空分）标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量 | 备注
1 | 1 | 煤制气 | A | 沉降槽V1308A、B加装隔离盲板 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 隔离盲板30块拆装（单槽盲板：DN400：4块，DN350：4块、DN300：2块、DN2502块、DN150：3块）
|  |  |  | 沉降槽V1308A、B混合器更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 混合器一只（设备重量800Kg）
|  |  |  | 沉降槽V1308A、B顶部盖板拆装 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 顶盖一块拆装（重量1200Kg）
|  |  |  | 沉降槽V1308A、B人孔拆除 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-150LB人孔法兰2片拆装
|  |  |  | 沉降槽V1308A、B连通管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN5001联通管14米，法兰4块拆装
|  |  |  | 沉降槽A底钢板磨损处补焊 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 钢板2㎡
|  |  |  | 沉降槽V1308A、B及沉降槽搅拌器X1308沉降槽搅拌器检查桨叶更换，检查上拉钢丝绳的紧固情况并视情况紧固，检查下导叶的使用情况，调试 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 搅拌器桨叶1副，钢丝绳60米、轧头、编织袋
2 | 2 | 煤制气 | C | 渣水9.0Mpa脱盐水总阀后法兰泄漏，更换垫片 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150-900LB法兰2片拆装
3 | 3 | 煤制气 | C | 渣水框架工业水总管泄漏，补焊 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN600碳钢管道1米补焊
4 | 4 | 煤制气 | C | 一期锁斗冲洗水总管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250碳钢120米、弯头16只
5 | 5 | 煤制气 | C | P1309泵出口总管留头（300总管） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN300法兰2片
6 | 6 | 煤制气 | C | 老造气办公楼0.6MPa蒸汽阀门泄漏，更换垫片 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100-150LB法兰2片拆装
7 | 7 | 煤制气 | C | 研磨水槽V1313拆装人孔并加盲板 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-150LB人孔法兰2片拆装
|  |  |  | 研磨水泵P1308ABC进出口管道拆检 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150法兰6片、管道8m
|  |  |  | 冲洗水槽分配台阀门，三台磨机出料槽阀门，研磨水槽相关阀门，絮凝剂槽阀门，底流泵相关阀门，带滤机本体及进口管阀门1寸-8寸大小近30只 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25、50、100、1502、200大小近30只
8 | 8 | 煤制气 | C | AB煤浆槽加装盲板及人孔拆装 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-150LB人孔法兰1只拆装
|  |  |  | AB煤浆槽相连阀门视检查情况更换（数量根据实际定） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 更换8寸轨道球阀约6只
9 | 9 | 煤制气 | C | 添加剂槽V1103AB加装隔离盲板并拆装人孔 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-150LB人孔法兰2片拆装
10 | 10 | 煤制气 | C | 三台磨机齿面清理，需配合上下罩壳拆装 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 大齿面清理（3台）清理面积不清楚？齿轮直径6.4m罩壳重约1吨，现场有行车）
11 | 11 | 煤制气 | C | A磨机进料衬套及AB磨进料管整体更换，并重新制作支撑柱 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN650-150LB法兰2片，DN650弯头2只、管道8米
12 | 12 | 煤制气 | C | 根据实际情况对四台磨机研磨水管酸洗，需施工力量配合拆装短接 | 工程公司（拆装）/防腐分公司 |  | 钟大捷 |  |  | 管道酸洗约300米（DN150管道100米、DN100管道200米，DN150法兰8片、DN100法兰8片）
13 | 13 | 煤制气 | C | P1303、1316泵进、出口管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350管道30米，弯头8只。DN250管道80米、弯头10只、DN300管道30米，弯头6只
15 | 15 | 煤制气 | C | P1316、1303泵进出口阀门更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250球阀3只、DN300球阀6只、DN350球阀3只
17 | 17 | 煤制气 | C | 三套系统高温变换冷凝液总阀更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150-900LB球阀3只
18 | 18 | 煤制气 | C | A系统合成气大闸阀更换、B系统合成气止回阀更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-900LB大闸阀、止回阀各1只拆装（吊车配合）
19 | 19 | 煤制气 | C | 去余热发电管道部分更换（304） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350管道40米、弯头5只
20 | 20 | 煤制气 | C | 气化三楼锁斗补水分配台三只阀门更换、盲盖整改 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150-150LB球阀3只
21 | 21 | 煤制气 | C | 公共系统安全阀校验（高压氮6只、氨塔） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 安全阀7只（DN40-1500LB安全阀6只，DN25-1.6安全阀1只）
22 | 22 | 煤制气 | C | 灰水槽A、B加装隔离盲板 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 隔离盲板14块拆装（DN450：2块，DN500：2块，DN400：4块：DN350：2块，DN150：4块）
|  |  |  | 灰水槽A、B人孔拆装 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500-150LB人孔法兰1只拆装
|  |  |  | 灰水槽A、B下部联通管疏通 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500管道疏通3米
|  |  |  | 灰水槽A、B下部联通管疏通增加一闸阀 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN500闸阀一只管安装
23 | 23 | 煤制气 | C | 除氧器蒸汽进口管导淋阀更换（焊接阀门） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25阀门1只
24 | 24 | 煤制气 | C | 除氧器闪蒸气进口管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN400管道4米、弯头2只、DN250管道3米
25 | 25 | 煤制气 | A | 主火炬头水封槽溢流管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50mm304管道30米，弯头10只
|  |  |  | 爬梯围栏改造 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 爬梯3米重新安装
|  |  |  | 主火炬头排污管道更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50mm304管道10米，弯头4只
|  |  |  | 火炬补水管道泄漏补焊，更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50不锈钢管道6m弯头2只
|  |  |  | 火炬水封槽底部拆检 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50管道4m更换
|  |  |  | 泄漏点处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 共5处(DN25管道2处、DN20管道3处，碳钢）
26 | 26 | 煤制气 | C | 沉降槽西侧1.1Mpa脱盐水导淋阀更换垫片 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100阀门更换垫片
27 | 27 | 煤制气 | C | 108桥架蒸汽管泄漏处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100管道补焊
28 | 28 | 煤制气 | C | 除氧器蒸汽进口管导淋阀更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25截止阀1只更换
29 | 29 | 煤制气 | C | 低闪气放空总阀、支阀（南侧）更换，消音器排水管安装 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250-150LB、DN300-150LB闸阀各1只
30 | 30 | 煤制气 | C | 渣水二楼1.5MPa到絮凝剂补水管线泄漏 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN80管道补焊
31 | 31 | 煤制气 | C | M1201A链轮冲洗水阀门前法兰泄漏 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25阀门更换垫片
32 | 32 | 煤制气 | C | PV1302前法兰泄漏处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100法兰2片拆装
33 | 33 | 煤制气 | C | 老中控东侧地下管道漏水处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150管道补焊
34 | 34 | 煤制气 | C | 渣水一楼冲洗水管道泄漏 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25管道更换2m
35 | 35 | 煤制气 | C | 空压机东侧草坪下工业水管道漏泄漏处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN300管道补焊
36 | 36 | 煤制气 | C | P1206CD总管机封水泄漏处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN20管道更换2米
37 | 37 | 煤制气 | C | 液氮蒸汽泄漏 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25更换0.5m
38 | 38 | 煤制气 | C | 低闪气去余热发电管道抱箍处（二期有），更换一段 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350管道10米、弯头2只
39 | 39 | 煤制气 | C | ABC低闪气出口大闸阀内漏（PV1310），更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350闸阀3只拆装
40 | 40 | 煤制气 | C | 渣水一楼冲洗水管道泄漏抱箍、处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50管道更换1m
41 | 41 | 煤制气 | C | 三套FV1317前后切、旁路更换（流量计加冲洗水） | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN200球阀更换6只
42 | 42 | 煤制气 | C | 氨水管道出口安装Y型过滤器 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50过滤器1只安装
43 | 43 | 煤制气 | C | 三套系统HV1302去火炬双阀导淋更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50-900LB1球阀6只
44 | 44 | 煤制气 | C | E1304B换热器旁路管道更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150球阀更换2只
45 | 45 | 煤制气 | C | P1316泵出口到FV1316进口管道更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN200管道35m，弯头6只
46 | 46 | 煤制气 | C | 热电到液氮蒸汽管道抱箍、处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25管道补焊
47 | 47 | 煤制气 | C | 液化气管廊蒸汽管道泄漏处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25更换0.5m
48 | 48 | 煤制气 | C | 气化5楼ABC黑水取样罐底部蒸汽法兰 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100法兰3片拆装、更换垫片
49 | 49 | 煤制气 | C | 余热发电冷凝液沙眼、处理 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100管道补焊多处
74 | 74 | 煤制气 | C | ABC系统水洗塔安全阀放空闸阀更换、离线维保 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN400闸阀6只、法兰12片。
75 | 75 | 煤制气 | C | ABC系统水洗塔安全阀放空管氮气置换阀、管道更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN25截止阀3只、法兰6片，管道12米、弯头12只。
76 | 76 | 煤制气 | C | ABC系统PV1301放空闸阀（DN200闸阀）更换、（DN450闸阀）离线维保 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN200闸阀3只、DN2450闸阀3只拆装
77 | 77 | 煤制气 | C | 二级滚筒筛进料管改造 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250法兰8片拆装焊接
78 | 78 | 煤制气 | C | P1101A-H低压泵出口短接检查并视情况更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN150法兰拆装32片
79 | 79 | 煤制气 | C | 给料机D观察孔改造 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 称重给料机进料短接DN100拆装补焊
80 | 80 | 煤制气 | C | ABC磨机轴瓦冷却水管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 4分不锈钢水管约80米布管
81 | 81 | 煤制气 | C | 添加剂泵进口管配管 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN80管道布管20米
82 | 82 | 煤制气 | C | 渣水框架低温高压密封水管道更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50管道布管50米，弯头2只、三通3只
83 | 83 | 煤制气 | C | 特种设备检查辅助工作（、脚手架、隔离、打磨、拆人孔等） | 建安分公司/工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 压力管道12根，特种设备15台(清单？)详见附件
84 | 84 | 煤制气 | C | 二期机封水总管增加总阀 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN50阀门2只、法兰4片
85 | 85 | 煤制气 | C | 一期高温热水泵机封水总管更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100管道60米，弯头8只
86 | 86 | 煤制气 | C | 二期P1316泵进出口阀门更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN300球阀2只、DN350球阀2只
87 | 87 | 煤制气 | C | 九楼护栏更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | 护栏100块（护栏2米*1.6米，100块）
102 | 102 | 煤制气 | C | P1309泵出口阀内漏更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250球阀1只
103 | 103 | 煤制气 | C | LV1304C1前手阀开关难、更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN250球阀1只
105 | 105 | 煤制气 | C | KV1203C下渣管道泄漏 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350管道4米
106 | 106 | 煤制气 | C | P1103出口K\J管线导淋不通 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN100-900LB球阀2只拆装
109 | 109 | 煤制气 | C | P1313出口阀门、P1311进出口阀更换 | 工程公司 |  | 钟大捷 |  |  | DN350-900LB球阀1只、DN250-900LB球阀1只
51 | 51 | 气化新空分 | C | 自洁式过滤器清灰 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装600人孔2只，进入自洁式过滤器及直径2米管道，检查清理空压机进口管道预估150㎡
52 | 52 | 气化新空分 | B | 空压机：
| 53 |  |  | 1.入口导叶防喘阀放空阀检查、仪表接线紧固 | 甲醇项目部/装备电仪 | 杨军/刘盛 | 陈钢 |  |  | 仪表接线紧固
| 54 |  |  | 2.电机冷却水进出口管道检查 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装DN100进出口管道
| 55 |  |  | 3.电机桩头检查 | 装备电仪 |  | 陈钢 |  |  | 拆装桩头接线盒盖，紧固桩头
| 56 |  |  | 4.油冷却器清洗 | 甲醇项目部/防腐分公司 |  | 陈钢 |  |  | 板片拆装清洗更换密封2个
| 57 |  |  | 5.换油、更换油滤芯 | 甲醇项目部 |  | 陈钢 |  |  | 换油40桶，油滤芯12只
| 58 |  |  | 6.一级换热器丝堵打胶封堵 | 甲醇项目部 | 杨军 | 陈钢 |  |  | DN15丝堵重新安装
53 | 53 | 气化新空分 | B | 增压机：
| 60 |  |  | 1.入口导叶防喘阀放空阀检查、仪表接线紧固 | 甲醇项目部/装备电仪 | 杨军/刘盛 | 陈钢 |  |  | 仪表接线紧固
|  |  |  | 2.电机冷却水进出口管道检查 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装DN100进出口管道
|  |  |  | 3.油冷却器清洗 | 甲醇项目部/防腐分公司 |  | 陈钢 |  |  | 板片拆装清洗更换密封2个
|  |  |  | 4.换油、更换油滤芯 | 甲醇项目部 |  | 陈钢 |  |  | 换油40桶，油滤芯12只
|  |  |  | 5.二级冷却器进口管道法兰更换垫片（DN700） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装DN700法兰螺栓，更换垫片
|  |  |  | 6.疏水集水箱砂眼补焊1处 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 砂眼补焊1处
|  |  |  | 7.进口管道检查，若无异常拆除滤网 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装DN700法兰螺栓，更换垫片
57 | 57 | 气化空分 | C | 纯化器2台：
|  |  |  | 1.安装排污管，加装疏水阀及手阀 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 制作排污管道DN50*4m，安装DN50手阀和疏水阀各4只
|  |  |  | 2.床层检查测量，并加装分子筛 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 加装分子筛各5吨
58 | 58 | 气化新空分 | B | PV01402、FV01402氧气阀门（调节阀）检查维保 | 工程公司/装备电仪 | 赵大鹏 | 陈钢 |  |  | DN100、DN200阀门拆装 | 二期装置停车
59 | 59 | 气化新空分 | B | V01402氧气阀门（止回阀）检查维保 | 工程公司/外协厂家 |  | 陈钢 |  |  | DN200阀门拆装 | 二期装置停车
60 | 60 | 气化新空分 | B | 工艺液氧泵A返厂维保 | 外协厂家/甲醇项目部 |  | 陈钢 |  |  | 厂家指导拆除泵进出口法兰，拆除电机，待泵头送厂家维保后进行电机及法兰的复位 | 二期装置停车
61 | 61 | 气化新空分 | C | 安全阀安装根部阀（DN25-DN250） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 安全阀拆装（1"*15只、1.5"*1只、2"*4只、3"*3只、4"*1只、6"*3只、8"*4只、10"*4只） | 二期装置停车
63 | 63 | 气化新空分 | C | 4只低温储槽夹层保压气管道留头4只（DN15） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | DN50的管道上留DN15阀门4只 | 二期装置停车
64 | 64 | 气化新空分 | C | 空压机1级换热器丝堵打胶封堵 | 甲醇项目部 | 杨军 | 陈钢 |  |  | DN15丝堵重新安装 | 二期装置停车
65 | 65 | 气化新空分 | C | 冷冻水循环水排污导淋安装双阀 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 焊接DN15阀门6只 | 二期装置停车
66 | 66 | 气化新空分 | C | 工厂气管道留头1只（DN25） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 焊接安装DN25阀门1只 | 二期装置停车
67 | 67 | 气化新空分 | C | 新空分11台压力容器2026.9到期检测（C01201、Z01301/2、E01301、E01501AB、HEX20115 0/1/2/3、E01705） | 特检院/工程公司 |  | 陈钢 |  |  | C01201拆装DN600人孔，进罐进行打磨；其余在外侧对筒体、焊缝及接管处进行打磨 | 二期装置停车
68 | 68 | 气化新空分 | C | 增压机二级冷却器进口管道法兰更换垫片（DN700） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 拆装DN700法兰螺栓，更换垫片 | 二期装置停车
69 | 69 | 气化新空分 | C | 空压机疏水集水箱砂眼补焊1处 | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 砂眼补焊1处 | 二期装置停车
70 | 70 | 气化新空分 | C | 新空分装置14条压力管道到期检测（2025.11/2026.11到期） | 特检院/工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 14条管道抽检（首检测厚、DR），其中5条蒸汽管线焊缝打磨。 | 全厂停车
71 | 71 | 气化空分 | C | 老空分南侧工业水管更换1米（DN100）及绿化工业水管封堵（DN25） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | 更换DN100管道1米；DN25管道割断盲死 | 全厂停车
72 | 72 | 气化空分 | C | 6000装置仪表气管道切断加盲端（DN80） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | DN80盲端法兰焊接安装 | 全厂停车
73 | 73 | 气化空分 | C | 6000装置工厂气管道切断加盲端（DN50） | 工程公司 |  | 陈钢 |  |  | DN50盲端法兰焊接安装 | 全厂停车
90 | 90 | 煤制气 | C | 气化炉R1201C拆、装人孔(六、七楼2个） | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN500-900LB1人孔2块拆装 | 一期装置停车
|  |  |  | 气化炉C托砖板冲洗水环管拆检 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN150-100水环1只（15米） | 一期装置停车
|  |  |  | 气化炉R1201C现场液位计、液位变送器、浮筒根部阀拆检疏通 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN80法兰拆装共8块，法兰3只 | 一期装置停车
91 | 91 | 煤制气 | C | 水洗塔T1301C拆、装人孔（二楼、四楼） | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN500-900LB1人孔2块拆装 | 一期装置停车
|  |  |  | 水洗塔T1301C拆、装泡罩塔板 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 泡罩塔板5层 | 一期装置停车
|  |  |  | 水洗塔T1301C底板拆装 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN150底板1一块拆装 | 一期装置停车
93 | 93 | 煤制气 | C | 蒸发热水塔T1302C拆人孔（二楼、三楼、四楼）、卸料孔 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN500-150LB1人孔4块拆装 | 一期装置停车
|  |  |  | 填料下支撑格珊板及丝网清理、更换部分 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 更换面积约8平方 | 一期装置停车
|  |  |  | 入蒸发热水塔各角阀PV1304C1C2/PV1305C1C2/PV1306C1C2底板拆检，对底板冲磨损处堆焊 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN500底板堆焊2块、DN300底板2块 | 一期装置停车
|  |  |  | 入蒸发热水塔各角阀PV1304C1C2/PV1305C1C2/PV1306C1C2放大桶拆检、检查 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 测厚 | 一期装置停车
|  |  |  | 蒸发热水塔T1302C底板拆装 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN200底板1一块拆装 | 一期装置停车
94 | 94 | 煤制气 | C | 低压闪蒸罐V1303C拆、装人孔 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN500-150LB人孔1块拆装 | 一期装置停车
|  |  |  | 低压闪蒸罐V1303C入低闪角阀LV1304C1C2底板拆检，对底板冲磨损处堆焊 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN700底板2块拆装、修复 | 一期装置停车
|  |  |  | 低压闪蒸罐V1303C旋流板检查，补焊 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 旋流板一块 | 一期装置停车
|  |  |  | 低压闪蒸罐V1303C入低闪角阀LV1304C1C2放大桶拆检、检查 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 测厚 | 一期装置停车
|  |  |  | 底低压闪蒸罐V1303C板拆装 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | DN200底板一块拆装 | 一期装置停车
99 | 99 | 煤制气 | C | 气化炉R1201B至蒸发热水塔T1302B黑水管线（含开工管线）、旋风分离器V1315B至蒸发热水塔T1302B黑水管线、水洗塔T1301B至蒸发热水塔T1302B黑水管线{上述需清洗管道拆除：1.612六楼预热水封槽前手阀一只，DN300。五楼黑水管道法兰DN250 900LB法兰两道；FT1203流量计一只（包括冲洗水阀两只）。四楼FT1203底板两个，短接两个。三楼至渣池双阀第一道阀拆开。612~613三楼平台黑水管线法兰（DN250）。613PV1304前手阀两只（DN150）,PV1305/PV1306前手阀共四只，至真闪双阀间短接两道法兰（DN250）.2.613二楼FV1204阀组 （四个阀门） ，一楼原FT1204流量计的短接，一楼导淋阀组及上下出口阀。 3.613二楼下部出口三通（DN125），三楼FV1308前切阀。4. 613一楼导淋阀（DN150），二楼黑水出口阀（DN150）} | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 黑水管道共约300m | 一期装置停车
100 | 100 | 煤制气 | C | 气化8楼氧管道与支架间缺少软保护 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 支架若干 | 一期装置停车
101 | 101 | 煤制气 | C | C系统氮气阀门支撑缺少 | 工程公司 |  | 吴玉成 | 97h |  | 支撑2只 | 一期装置停车
107 | 107 | 煤制气 | C | 分配台到C锁斗补水管线疏通 | 工程公司/防腐分公司 | /李雄 | 吴玉成 | 97h |  | DN300分配台1只 | 一期装置停车
108 | 108 | 煤制气 | C | 激冷水过滤器EF拆检、清洗 | 工程公司/防腐分公司 | /李雄 | 吴玉成 | 97h |  | 激冷水过滤器2台 | 一期装置停车

## 压力管道（气化）
序号 | 所在单位 | 所在岗位 | 管道编号 | 管道名称 | 管道级别 | 使用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 起点 | 止点 | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 设计压力MPa | 设计温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 输送介质 | 管道材质 | 焊口数量 | 上次检验 日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验 日期
1 | 气化厂 | 渣水 | PG1304-600-S9A | 合成气管 | GC1 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | PG1303 | 管廊 | 600 | 26 | 240 | 7.15 | 300 | 6.5 | 252 | 合成气 | 304L | 57 | 2020-09-11 | ZJ-DD(Q)-2020-H1021 | 2 | 2025-05-01 | 公共
2 | 气化厂 | 渣水 | XSC1301-200-S9B | 高温变换冷凝液总管 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 变换 | 渣水框架总管 | 200 | 10 | 46 | 8.8 | 215 | 8 | 171 | 高温变换冷凝液 | 321 | 22 | 2020-08-31 | ZJ-DD(Q)-2020-H1025 | 2 | 2025-05-01 | 公共
3 | 气化厂 | 渣水 | SSC1301-100-S3B | 低温变换冷凝液管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 变换 | 总管 | 100 | 3.5 | 58 | 1.5 | 170 | 1 | 157 | 低温变换冷凝液 | 321 | 18 | 2020-09-17 | ZJ-DD(Q)-2020-H1077 | 2 | 2025-05-01 | 公共
4 | 气化厂 | 渣水 | FLG1304-400-C1B | 闪蒸气管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | FLG1303 | 余热发电 | 400/350/250 | 10/8/5.5 | 162 | 0.4 | 150 | 0.25 | 139 | 闪蒸气 | 20#钢 | 82 | 2020-08-27 | ZJ-DD(Q)-2020-H1103 | 1 | 2025-05-01 | 公共
5 | 气化厂 | 渣水 | FLG8301-125-S1B | 闪蒸气管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | FLG1312 | 至甲醇 | 125 | 4 | 260 | 1.25 | 200 | 0.78 | 94 | 酸性气 | 321 | 78 | 2020-11-03 | ZJ-DD(Q)-2020-H1102 | 1 | 2025-05-01 | 公共
6 | 气化厂 | 气化 | LS1250-200-B2RF1 | 蒸汽管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 管网 | 至气化框架 | 200/150 | 6/5 | 73 | 1.1 | 200 | 1 | 200 | 低压蒸汽 | 20#钢 | 31 | 2020-05-19 | ZJ-DD(Q)-2020-H1089 | 2 | 2025-05-01 | 公共
7 | 气化厂 | 渣水 | LS1300-200-B2RF1 | 蒸汽管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 管网 | 至渣水框架 | 200 | 6 | 59 | 1.1 | 184 | 1 | 173 | 低压蒸汽 | 20#钢 | 37 | 2020-09-17 | ZJ-DD(Q)-2020-H1092 | 1 | 2025-05-01 | 公共
8 | 气化厂 | 渣水 | DW1270-50-C9D | 高温密封水管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 界区 | 至气化框架 | 50/80 | 5/8 | 47 | 10 | 133 | 9 | 130 | 高温密封水 | 20#钢 | 46 | 2020-08-27 | ZJ-DD(Q)-2020-H1093 | 2 | 2025-05-01 | 公共
9 | 气化厂 | 渣水 | DW1330-125-C9D | 高温密封水管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | 变换 | E1305 | 125/100 | 8 | 50 | 10 | 133 | 9 | 130 | 高温密封水 | 20#钢 | 46 | 2020-09-17 | ZJ-DD(Q)-2020-H1094 | 2 | 2025-05-01 | 公共
10 | 气化厂 | 渣水 | DW1348-100-C9D | 高温密封水管道 | GC2 | 2009.9 | 天辰 | 三化建 | 有 | DW1330 | XSC1301 | 100 | 7 | 10 | 10 | 133 | 9 | 130 | 高温密封水 | 20#钢 | 37 | 2020-09-17 | ZJ-DD(Q)-2020-H1098 | 2 | 2025-05-01 | 公共
11 | 气化厂 | 氨回收 | LS-0101-100-M3B-H | 蒸汽管道 | GC3 | 2017.11 | 索普工科 | 索普化建 | 有 | 原有蒸汽管 | LS-0102-150-M3B-H | 100 | 4 | 1 | 0.65 | 168 | 0.35 | 155 | 蒸汽 | 20#钢 | 8 | 2021-04-14 | ZJ-DD(Q)-2021-00066 | 1 | 2027-03-01 | 氨回收
12 | 气化厂 | 氨回收 | LS-0102-150-M3B-H | 蒸汽管道 | GC3 | 2017.11 | 索普工科 | 索普化建 | 有 | LS- 0101- 100- M3B-H | V106 | 150 | 4.5 | 70 | 0.65 | 168 | 0.35 | 155 | 蒸汽 | 20#钢 | 58 | 2021-04-14 | ZJ-DD(Q)-2021-00066 | 1 | 2027-03-01 | 氨回收
13 | 气化厂 | 氨回收 | LS-0103-150-M3B-H | 蒸汽管道 | GC3 | 2017.11 | 索普工科 | 索普化建 | 有 | V106 | T101 | 150 | 4.5 | 16 | 0.65 | 168 | 0.35 | 155 | 蒸汽 | 20#钢 | 35 | 2021-04-14 | ZJ-DD(Q)-2021-00066 | 1 | 2027-03-01 | 氨回收

## 特种设备（气化）
序号 | 所在岗位 | 设备位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 主要性能参数 | 主要材质 | 介质 | 工作温度(℃) | 工作压力(MPa) | 生产厂家 | 启用日期 | 制造编号 | 注册登记日期 | 设备注册代码 | 容器使用登记证号 | 容器分类 | 本次检验日期 | 检验报告编号 | 下次检验日期 | 安全状况等级 | 检验结论 | 设计使用年限
1 | 气化 | V1209A | 高压氮气贮罐 | T06014-612FE51-0100 | 直径:φ1000 高:25489 腐蚀裕量3mm 全容积:17.6m3 设计温度70℃ 设计压力 15MPa | 16MnR(正火) | 氮气 | 40 | 12--15 | 江西江联能源环保股份有限公司 | 2009.10 | 08-009R-1 | 2010.6.29 | 21403211002010060218 | 容3HC苏F14024 | III | 2020-06-04 | ZJ-RD(Q)-2020-H0034 | 2025-05-01 | 2 | 符合要求 | 不明
2 | 气化 | V1209B | 高压氮气贮罐 | T06014-612FE51-0100 | 直径:φ1000 高:25489 腐蚀裕量3mm 全容积:17.6m3 设计温度70℃ 设计压力 15MPa | 16MnR(正火) | 氮气 | 40 | 12--15 | 江西江联能源环保股份有限公司 | 2009.10 | 08-009R-2 | 2010.6.29 | 21403211002010060219 | 容3HC苏F14025 | III | 2020-06-04 | ZJ-RD(Q)-2020-H0035 | 2025-05-01 | 2 | 符合要求 | 不明
3 | 气化 | V1209C | 高压氮气贮罐 | T06014-612FE51-0100 | 直径:φ1000 高:25489 腐蚀裕量3mm 全容积:17.6m3 设计温度70℃ 设计压力 15MPa | 16MnR(正火) | 氮气 | 40 | 12--15 | 江西江联能源环保股份有限公司 | 2009.10 | 08-009R-3 | 2010.6.29 | 21403211002010060220 | 容3HC苏F14026 | III | 2020-06-04 | ZJ-RD(Q)-2020-H0036 | 2025-05-01 | 2 | 符合要求 | 不明
4 | 气化 | V1209D | 高压氮气贮罐 | T06014-612FE51-0100 | 直径:φ1000 高:25489 腐蚀裕量3mm 全容积:17.6m3 设计温度70℃ 设计压力 15MPa | 16MnR(正火) | 氮气 | 40 | 12--15 | 江西江联能源环保股份有限公司 | 2009.10 | 08-009R-4 | 2010.6.29 | 21403211002010060221 | 容3HC苏F14027 | III | 2020-06-04 | ZJ-RD(Q)-2020-H0037 | 2025-05-01 | 2 | 符合要求 | 不明
5 | 气化 | E1305 | 密封水冷却器 | 21138DD01EQ01DW01 | 直径:φ700 高:8483 腐蚀裕量: 壳程2mm 管程2mm换热面积Fn=176.2m2 U型列管式 设计参数:壳程73℃ 0.7MPa 管程150℃ 10.5MPa | Q345R | 壳程：420 管程：锅炉给水 | 壳程33/43 管程104/50 | 壳程：0.45 管程：9.0 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 2023.8.10 | 21-2012 | 2023.8.16 | 21303211022023080001 | 容13苏L18063（23） | III | 2022-04-27 | ZJ-RD(Q)-2021-02897 | 2026-11-01 | 1 | 符合要求 | 15
6 | 气化 | V2401 | 仪表空气罐 | T06014-240FE12-0100 | 直径:φ9200 高:12630 腐蚀裕量:2mm 全容积:408m3 设计温度70℃ 设计压力1.0Pa | 16MnR | 仪表空气 | 45-60 | 0.5-0.8 | 张家港圣汇气体化工装备有限公司 | 2009.10 | 索08Q16 | 2012.2.14 | 21403211002011100437 | 容3LC苏F14546 | III | 2020-09-23 | ZJ-RD(Q)-2020-H0038 | 2025-05-01 | 2 | 符合要求 | 不明
8 | 气化二期 | E1305B | 密封水冷却器 | Sz21073.01 Φ800*7841 | U型列管式，工作温度:壳程33/43℃、管程104/50℃，工作压力:壳程0.45MPa、管程9.0MPa，设计温度:壳程73℃、管程134℃，设计压力:壳程0.7MPa、管程10.5MPa，直径:φ700mm，高:7778mm，腐蚀裕量:壳程2mm、管程2mm，壁厚:12mm，换热面积:166m2 | 壳程：Q235-B 管程：OCr18Ni9 | 壳程：循环冷却水 管程：锅炉给水 | 73/134 | 0.7/10 | 威海石岛重工有限公司 | 2024.1 | 21122 | 2023.8 | 21303211022023090020 | 容13苏L18093（23） | Ⅲ | / | / | 2026-09-01 | 1 |  | 8
9 | 气化二期 | V1209E | 高压氮气贮罐 | SZ21074.01 Φ1000*25489 | 工作温度:40℃，工作压力:12-15MPa，设计温度:70℃，设计压力:15MPa，直径:φ1000mm，高:25489mm，腐蚀裕量3mm，壁厚58mm，全容积:17.6m3 | 16MnR(正火) | 氮气 | 40/70 | 12/15 | 威海石岛重工有限公司 | 2024.1 | 21123A | 2023.8 | 21303211022023090021 | 容13苏L18094（23） | Ⅲ | / | / | 2026-09-01 | 1 |  | 10
10 | 气化二期 | V1209F | 高压氮气贮罐 | SZ21074.01 Φ1000*25489 | 工作温度:40℃，工作压力:12-15MPa，设计温度:70℃，设计压力:15MPa，直径:φ1000mm，高:25489mm，腐蚀裕量3mm，壁厚58mm，全容积:17.6m3 | 16MnR(正火) | 氮气 | 40/70 | 12/15 | 威海石岛重工有限公司 | 2024.1 | 21123B | 2023.8 | 21303211022023090022 | 容13苏L18095（23） | Ⅲ | / | / | 2026-09-01 | 1 |  | 10
11 | 气化二期 | BET-SP-E01A | 换热器A | SHBFT19-003-00 | 内径800mm，高7198mm，换热面积235㎡ | S30408/S31603 | 壳程冷凝液管程循环水 | 壳程160管程80 | 壳程1.8管程0.3 | 无锡博泛特工程设备有限公司 | 2024.1 | 20210026 | 2023.6 | 21703211022023070006 | 容17苏L18358（23） | Ⅰ | / | / | 2026-06-01 | 1 |  | 15
12 | 气化二期 | BET-SP-B02A | 储气罐 | BFT2019003.0 | 内径1800mm，高4540mm，容积10m³ | Q345R | 压缩空气 | 50 | 1 | 无锡博泛特工程设备有限公司 | 2024.1 | 20190009 | 2023.6 | 21703211022023070001 | 容17苏L18357（23） | Ⅰ | / | / | 2026-06-01 | 1 |  | 10
13 | 气化二期 | C23-0623 | 储气罐 | HKC12106 | 内径2000mm，高3850mm，容积10m³ | Q345R | 压缩空气 | 150 | 1.05 | 景津装备股份有限公司 | 2024.1 | C23-0623 | 2023.2.17 | 21703211022023070005 | 容17苏L18355（23） | Ⅰ | / | / | 2026-07-01 | 1 |  | 10
14 | 气化二期 | V2401B | 400m³仪表空气球罐 | 21069.1S 400C-00 Φ9200*12000 | 内径9200mm，高12000mm，400m³ | Q370R | 氩气 | -19/50 | 1.3 | 杭州盈铭深冷真空工程有限公司 | 2024.1 | 21-8040 | 2023.9 | 21303211022023090031 | 容13苏L18103（23） | Ⅲ | / | / | 2026-09-01 | 1 |  | 20
15 | 气化 | V1215 | 气液分离罐 | JS23XH-020-00 | Φ1000mm，1.4m3，长2705m,设计温度50℃ 设计压力0.9MPa | Q345R | 空气、柴油 | 常温 | 0.3 | 无锡新海反应釜有限公司 | 2024.4.15 | 2023026 | 2024.4.18 | 21703211022024040009 | 容17苏L18424（24） | I | / | / | 2027-04-01 | 新增 |  | 10

## 压力容器（空分）
2027年到期压力容器清单
序号 | 部门 | 所在岗位 | 设备位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 主要性能参数 | 主要材质 | 介质 | 工作温度(℃) | 工作压力(MPa) | 生产厂家 | 启用日期 | 制造编号 | 注册登记日期 | 设备注册代码 | 容器使用登记证号 | 容器分类 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 下次检验日期 | 备注
1 | 气化厂 | 空分 | C01201 | 空冷塔 | KT084.000 | φ4000* 25454 | Q345R | 空气水 | 150 | 0.7 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R104 | 2023.8 | 21703211022023090001 | 容17苏L18364(23) | I | / | / | 2026.9 | 停车
2 | 气化厂 | 空分 | Z01301 | 吸附器1 | KQX099.000 | φ4400* 18076 | Q345R | 空气污氮气 | 250 | 0.7 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R105 | 2023.8 | 21703211022023090002 | 容17苏L18365(23) | I | / | / | 2026.9 | 停车
3 | 气化厂 | 空分 | Z01302 | 吸附器 | KQX099.000 | φ4400* 18076 | Q345R | 空气污氮气 | 250 | 0.7 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R106 | 2023.8 | 21703211022023090003 | 容17苏L18366(23) | I | / | / | 2026.9 | 停车
4 | 气化厂 | 空分 | E01301 | 蒸汽加热器 | KH092.000 | φ1800* 8436 | Q345R | 壳程 污氮气空气管程 蒸汽冷凝水 | 壳程200管程250 | 壳程0.3 管程3.5 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R107 | 2023.8 | 21503211022023090057 | 容15苏L18491（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
5 | 气化厂 | 空分 | E01501A | 增压机后冷器1 | KH093.000 | φ800* 6254 | Q345R | 壳程/空气 管程/水 | 壳程150管程70 | 壳程8.0管程0.8 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R128 | 2023.8 | 21503211022023090058 | 容15苏L18492（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
6 | 气化厂 | 空分 | E01501B | 增压机后冷器 | KH093.000 | φ800* 6254 | Q345R | 壳程/空气 管程/水 | 壳程150管程70 | 壳程8.0管程0.8 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 | 2023.8 | 219R127 | 2023.8 | 21503211022023090076 | 容15苏L18510（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
7 | 气化厂 | 空分 | HEX201150 | 换热容器1 | KLQ2706.67-00 | φ1400* 2252/7800 | Q345R | 壳程/干空气 管程/水 | 壳程140管程100 | 壳程2.2管程1.0 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 2023.8 | H1905006101 | 2023.8 | 21703211022023090004 | 容17苏L18367(23) | I | / | / | 2026.9 | 停车
8 | 气化厂 | 空分 | HEX201151 | 换热容器2 | KLQ1920.86-00 | φ1200* 2130/7400 | Q345R | 壳程/干空气 管程/水 | 壳程140管程100 | 壳程2.2管程1.0 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 2023.8 | H1905006201 | 2023.8 | 21503211022023090038 | 容15苏L18473（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
9 | 气化厂 | 空分 | HEX201152 | 换热容器3 | KLQ2006.9-00 | φ1200* 2130/7400 | Q345R | 壳程/干空气 管程/水 | 壳程140管程100 | 壳程2.2管程1.0 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 2023.8 | H1905006301 | 2023.8 | 21503211022023090039 | 容15苏L18474（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
10 | 气化厂 | 空分 | HEX201153 | 换热容器4 | KLQ2200.26-00 | φ1200* 2794/7800 | Q345R | 壳程/干空气 管程/水 | 壳程140管程100 | 壳程2.2管程1.0 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 2023.8 | H1905006401 | 2023.8 | 21503211022023090040 | 容15苏L18475（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车
11 | 气化厂 | 空分 | E01705 | 水浴式汽化器 | SZDER21-17-00 | φ2500*4000 | 壳程Q235B管程S30408 | 壳程水管程LN2/N2 | 壳程90管程-196/20 | 壳程常压管程1.0 | 南阳杜尔气体装备有限公司 | 2023.8 | Q21075 | 2023.9 | 21503211022023090080 | 容15苏L18513（23） | II | / | / | 2026.9 | 停车

## 压力管道（空分）
压力管道使用普查（注册）登记明细表
序号 | 管道名称 | 使用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 设计或竣工图 | 管道编号 | 起止点 |  | 管道级别 | 规格 |  |  | 设计条件 |  | 操作条件 |  |  | 管道材质 | 焊口数量 | 铺设方式 | 防腐方式 | 标识 | 保温绝热 | 探伤比例 | 单线图号 | 上次检验日期 | 检验报告编号 | 安全状况等级 | 下次检验日期 | 平时能否检测 | 备注
[10 empty] | 公称直径mm | 公称壁厚mm | 管道长度m | 设计压力MPa | 设计温度℃ | 工作压力MPa | 工作温度℃ | 输送介质
1 | 润滑油烟管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-04 | LOG-01901 | 空压机油站 | 安全位置 | GC2 | 80 | 8.56 | 16.79 | 1.5 | 100 | 0.1 | 40~65 | 润滑油烟 | 06Cr19Ni10 | 12 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 无 | 10% | 17263-01000-PP21-130 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
2 | 中压蒸汽管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-08/27 | MS2-01901 | 界区 | MS2-01301 | GC2 | 100 | 6.3 | 75.77 | 3.5 | 260 | 2.5 | 饱和 | 中压蒸汽 | 20# | 74 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 17263-01000-PP21-139 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
3 | 液氧管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-17 | LOX-01417 | 冷箱法兰 | 出界区出界区 | GC2 | 50 | 4/5 | 66.92 | 1 | -196 | 1 | -190 | 液氧 | 022Cr19Ni10脱脂 | 31 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | 17263-01000-PP21-131 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
4 | 液氮管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-18 | LIN-01418 | 冷箱法兰 | 出界区 | GC2 | 50 | 2.9/3.6 | 6.69 | 1 | -196 | 0.4 | -190 | 液氮 | 06Cr19Ni10 | 18 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | 17263-01000-PP21-128 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 是 | 停车
5 | 低压蒸汽管道 | 2023.12 | 中国五环工程有限公司 | 十一化建 | CP25-27 | LS-01901 | 界区 | LS-01910 | GC2 | 80/100/150 | 5.6/6.3/7.1 | 89.76 | 0.9 | 200 | 0.65 | 167 | 低压蒸汽 | 20# | 70 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 5% | 17263-01000-PP21-136 | 2023.11.6 | ZJ-DA-2023-00263 | 符合要求 | 2026.11.2 | 否 | 停车
6 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LIN-01743/01744-50-CECA9-CI | 液氮充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氮 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
7 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | GNA-01805-65-CGCA9 | 中压泵 | 水浴汽化器E01704 | GC2 | 65 | 4 | 16 | 2.5 | -196 | 2.2 | -196 | 液氮 | S30408 | 25 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.08 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
8 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01701-50-CABA1-HI | 蒸汽管线分界处 | 水浴汽化器E01704 | GC2 | 50 | 3.5 | 10 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 25 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
9 | 液氮管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LIN-01706/01707-100-CECA9 | 低压泵 | 水浴汽化器E01705/空分预留接口 | GC2 | 100 | 4 | 19 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氮 | S30408 | 37 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.1.09 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
10 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01702-125-CABA1-HI | 蒸汽管线分界处 | 水浴汽化器E01705 | GC2 | 125 | 5 | 12 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 否 | 停车
11 | 蒸汽管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LS-01703-150-CABA1-HI | 蒸汽口 | 蒸汽管线分界处 | GC2 | 150 | 5 | 4 | 1.6 | 160 | 0.6 | 140 | 蒸汽 | 20# | 2 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保温 | 10% | D2137-SPHG-300.1.14 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
12 | 液氧管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LO-01705-50-CECA9-CI | 液氧充车泵 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -183 | 液氧 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.2.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
13 | 医用液氧管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LO-01755-50-CECA9-CI | 液氧充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -183 | 医用液氧 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.3.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车
14 | 液氩管道 | 2023.12 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | 苏州杜尔气体化工装备有限公司 | D2137-SPHG-400 | LAr-01905-50-CECA9-CI | 液氩充车泵出液口 | 槽车 | GC2 | 50 | 3.5 | 4 | 1 | -196 | 0.65 | -196 | 液氩 | S30408 | 26 | 架空 | 防锈油漆 | 有 | 保冷 | 100% | D2137-SPHG-300.4.02 | 2022.11.29 | ZJ-DA-2022-00157 | 符合要求 | 2025.11.25 | 是 | 停车