## 甲醇压缩标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量
112 | 3 | 甲醇（压缩） | C | K15401置换、工艺隔绝盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 盲板拆装（32”300LB一只；10”300LB一只；12”300LB一只；3”300LB三只、2”300LB一只；4”PN2.5两只；DN40 PN2.5两只；4”300LB两只）
115 | 6 | 甲醇（压缩） | C | K15601置换、工艺隔绝盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 盲板拆装（32”300LB一只；10”300LB一只；12”300LB一只；3”300LB三只、2”300LB一只；4”PN2.5两只；DN40 PN2.5两只；4”300LB两只）
117 | 8 | 甲醇（压缩） | C | C15301置换、工艺隔绝盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 18" 150LB一只，10" 300LB一只，12" 150LB一只，6" 300LB两只，4" 300LB一只，2" 300LB三只，2" 150LB两只，2“300LB法兰盖一只
121 | 12 | 甲醇（压缩） | C | C15201 工艺系统盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 1天 |  | 盲板拆装（8〞300LB一只、6〞300LB一只、4〞300LB一只、6〞600LB一只、1”150LB一只 2”150LB两只 2”300LB一只）
123 | 14 | 甲醇（压缩） | C | C15201油系统检修:
|  |  |  | 油冷却器封头拆、装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 2天 |  | 拆装DN550封头两只
125 | 16 | 甲醇（压缩） | C | C15201工艺管线系统检修:
|  |  |  | E15230、E15231清洗（化学清洗） | 工程公司/清洗？ |  | 韩兼 | 5天 |  | 2“ 150LB盲板盖拆装各一次（共2块），进出口阀门开关数次。
127 | 18 | 甲醇（压缩） | C | K15402工艺盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 16h |  | 盲板拆装（4”300LB一只、3”600LB一只、1”300LB一只）
131 | 22 | 甲醇（压缩） | C | K15402维保:
|  |  |  | K15402压缩机缸体清洗 | 工程公司/防腐分公司 | /金涛 | 韩兼 | 48h |  | C15201：拆装缸盖（φ510 三只），拆装盖板（540X250MM 四只，840X600MM 二只），拆装油铃（1” 二只，3/4”六只） K15402：拆装盖板（740X530MM 二只），拆装油铃（1” 四只）
132 | 23 | 甲醇（压缩） | C | K15402油系统检修:
|  |  |  | K15402油冷器拆装、气体冷却器封头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 16h |  | 封头拆装（DN400 PN6.4 一只，DN300 PN2.0 一只），法兰拆装（4”150LB二只、DN40 PN1.6 二只，DN40 PN1.0 二只）
134 | 25 | 甲醇（压缩） | C | 4.0MPa蒸汽导淋阀、疏水阀更换（K15402) | 工程公司 |  | 韩兼 | 2天 |  | 更换1只导淋阀、疏水阀1只（部分动火）
135 | 26 | 甲醇（压缩） | C | 压缩44只安全阀更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 3天 |  | 压缩44只安全阀更换
136 | 27 | 甲醇（压缩） | C | K15601工艺盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 2天 |  | 盲板拆装（32”300LB一只；10”300LB一只；12”300LB一只；3”300LB三只、2”300LB一只；4”PN2.5两只；DN40 PN2.5两只；4”300LB两只）
137 | 28 | 甲醇（压缩） | C | K15601油系统:
|  |  |  | K15601油冷器封头拆装（两台） | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | 拆装DN500 PN2.0 封头四只
|  |  |  | 球囊压力检查（2个） | 工程公司 |  | 韩兼 | 5h |  | 运送N气钢瓶
138 | 29 | 甲醇（压缩） | C | K15601表冷器检修:
|  |  |  | K15601表冷器封头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 48h |  | 封头拆装φ：2760mm G：1337kg 两只
139 | 30 | 甲醇（压缩） | C | E15610检修:
|  |  |  | E15610封头、内浮头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 72h |  | 封头、内浮头拆装（DN1000 G:185.3两只 DN900 G:152两只 DN863 G:215两只）
|  |  |  | E15610气相进出口拆装盲板 | 工程公司 |  | 韩兼 | 72h |  | 拆装盲板（DN500 δ：25mm四只，DN200 δ：10mm四只），拆装充压查漏中压氮气管（DN25 PN5.0两组)
|  |  |  | E15610安装试压工装、管壳程试压查漏、堵漏 | 工程公司 |  | 韩兼 | 16h |  | 拆装试压工装（DN1000两只，DN900两只，DN863两只）、管壳程试压查漏、如有泄漏需动火堵漏
140 | 31 | 甲醇（压缩） | C | K15601 中压氮气盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4h |  | 盲板拆装2”300LB一只、1”300LB一只
141 | 32 | 甲醇（压缩） | C | E15611检修:
|  |  |  | E15611封头、内浮头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 72h |  | 封头、内浮头拆装（DN1000 G:185.3两只 DN900 G:152两只 DN863 G:215两只）
|  |  |  | E15611气相进出口拆装盲板 | 工程公司 |  | 韩兼 | 72h |  | 拆装盲板（DN500 δ：25mm四只，DN200 δ：10mm四只），拆装充压查漏中压氮气管（DN25 PN5.0两组)
|  |  |  | E15611安装试压工装、管壳程试压查漏、堵漏 | 工程公司 |  | 韩兼 | 16h |  | 拆装试压工装（DN1000两只，DN900两只，DN863两只）、管壳程试压查漏、如有泄漏需动火堵漏
142 | 33 | 甲醇（压缩） | C | E15602检修:
|  |  |  | E15602封头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 48h |  | DN800法兰2对，拆装各一次，封头2只，吊装各一次
|  |  |  | E15602管壳程试压查漏、堵漏 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4h |  | 配合连接DN50氮气管道及法兰
144 | 35 | 甲醇（压缩） | C | T15610检修:
|  |  |  | T15610人孔拆装、内部检查或更换丝网 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | 拆装人孔DN500,检查或更换丝网
|  |  |  | 液位变送器拆装清理 | 工程公司 |  | 韩兼 | 25h |  | 2“ 300LB法兰拆装一次
145 | 36 | 甲醇（压缩） | C | T15611检修:
|  |  |  | T15611人孔拆装、内部检查或更换丝网 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | 拆装人孔DN500,检查或更换丝网
146 | 37 | 甲醇（压缩） | C | K15601油管道止回阀检查或更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | DN50 PN1.6法兰拆装一次，更换阀门一只
149 | 40 | 甲醇（压缩） | C | co压缩机LLP进口阀更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 8h |  | 18“ 150LB法兰2对拆装 各一次，更换阀门一只
150 | 41 | 甲醇（压缩） | C | co压缩机LP、MP进口阀更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 8h |  | 12“ 150LB法兰4对拆装各一次，更换阀门2只
151 | 42 | 甲醇（压缩） | C | co压缩机200A后切阀更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 8h |  | 12“ 300LB法兰2对拆装 各一次，更换阀门一只
154 | 45 | 甲醇（压缩） | C | C15301一至六级气体冷却器检修:
|  |  |  | C15301一至六级气体冷却器封头拆、装，循环水管道拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 96h |  | 拆装六台冷却器封头φ900*2、φ1100*3、φ750，循环水管道DN200*6、DN250*6
|  |  |  | C15301油冷器封头拆、装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 48h |  | 拆装DN400 PN5.0封头两只
155 | 46 | 甲醇（压缩） | C | K15401工艺盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 96h |  | 盲板拆装（32”300LB一只；10”300LB一只；12”300LB一只；3”300LB三只、2”300LB一只；4”PN2.5两只；DN40 PN2.5两只；4”300LB两只）
157 | 48 | 甲醇（压缩） | C | K15401干气密封一级密封气去火炬止回阀更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4h |  | 2” 150LB 2对法兰拆装各一次，更换止回阀一只
158 | 49 | 甲醇（压缩） | C | K15401表冷器检修:
|  |  |  | K15401表冷器上水管道过滤器拆装清洗 | 工程公司/防腐分公司 | /金涛 | 韩兼 | 24h |  | 拆装DN400 法兰盖一次，清洗滤芯，各两只
|  |  |  | K15401表冷器封头拆、装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 48h |  | 封头拆装（φ：2760mm G：1337kg 两只）
|  |  |  | 球囊压力检查（2个） | 工程公司 |  | 韩兼 | 5h |  | 运送N气钢瓶,压力检查。
159 | 50 | 甲醇（压缩） | C | K15401油系统检修:
|  |  |  | K15401油冷器封头拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | DN400封头x4,拆装各一次2只
|  |  |  | K15401油管道止回阀检查或更换 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24h |  | DN50 PN1.6法兰拆装一次，更换阀门一只
160 | 51 | 甲醇（压缩） | C | S15401检修:
|  |  |  | S15401单体隔绝 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 拆装法兰DN600 PN15.0 2对，DN500 PN15.0 2对，DN50 PN15.0阀门2只
|  |  |  | S15401人孔拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 8天 |  | DN500 PN15.0人孔拆装各一次
|  |  |  | S15401压容检测、打磨 | 工程公司 |  | 韩兼 | 8天 |  | 预估2㎡，实际工作量以特检院要求为准
162 | 53 | 甲醇（压缩） | C | 压缩压力管道检查及配合管道打磨 | 工程公司 |  | 韩兼 | 20天 |  | 详见压力管道统计表
163 | 54 | 甲醇（压缩） | C | 压缩压力容器检测及配合打磨 | 工程公司 |  | 韩兼 | 20天 |  | 详见压力容器统计表
167 | 58 | 甲醇（压缩） | C | 压缩区域管道振动消除提升 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 详见C15201减震方案。安装减震器38套，槽钢20米，钢板2㎡
170 | 61 | 甲醇（压缩二期） | C | C215201一级进口低压氮气盲板拆装 | 工程公司 |  | 黄胜辉 | 3天 |  | DN50 PN5.0法兰、盲板拆装各一次
171 | 62 | 甲醇（压缩二期） | C | K215401主电机非驱动端进油管渗油 | 工程公司 |  | 黄胜辉 | 3天 |  | DN25法兰、接头拆装各一次
172 | 63 | 甲醇（压缩二期） | C | C215301油冷却器底部导淋阀漏油 | 工程公司 |  | 黄胜辉 | 3天 |  | 油冷却器油排尽，更换DN25阀门一只
173 | 64 | 甲醇（压缩二期） | C | C215201前、后三级排气温度表更换 | 工程公司 |  | 黄胜辉 | 3天 |  | 更换温度表2只
174 | 65 | 甲醇（压缩二期） | C | C215201上部油冷却器进水阀门前接头泄漏，更换垫片或阀门 | 工程公司 |  | 黄胜辉 | 3天 |  | DN50接头拆装各一次，DN50阀门拆装各一次，更换垫片一只
177 | 68 | 甲醇（压缩二期） | C | K215601齿轮箱低速端振动VE215637A更换探头 | 工程公司 |  | 韩兼 | 4天 |  | 拆装齿轮箱盖板1米X0.75米，更换探头
178 | 69 | 甲醇（压缩二期） | A | K215601电机更换+水冷管重新配管 | 甲醇项目部（更换电机）/工程公司（配管） |  | 韩兼 | 7天 |  | 更换电机12吨，重新配管DN150*20米，DN20*5米，DN40*6米，DN25*4米，DN200*5米，
180 | 71 | 甲醇（压缩二期） | C | C215201七只缓冲罐现场温度、温度变送套管检查或补焊 | 工程公司 |  | 韩兼 | 24H |  | 拆装DN100法兰盖，焊接DN25套管共14只
181 | 72 | 甲醇（压缩二期） | C | S215401进口低压氮气盲板拆装 | 工程公司 |  | 韩兼 | 6天 |  | 拆装DN100 PN15.0盲板各一次
182 | 73 | 甲醇（压缩二期） | C | 32只安全阀校验 | 工程公司 |  | 韩兼 | 10天 |  | 32只安全阀进出口法兰拆装各一次，32只安全阀拆装各一次
183 | 74 | 甲醇（压缩二期） | C | K215601油站蓄能器检查充压 | 工程公司 |  | 韩兼 | 1天 |  | 2只蓄能器连接软管，用氮气钢瓶充压
184 | 75 | 甲醇（压缩二期） | C | K215401油站蓄能器检查充压 | 工程公司 |  | 韩兼 | 1天 |  | 1只蓄能器连接软管，用氮气钢瓶充压
466 | 357 | 甲醇 | C | 一、二期装置开停车保运 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 200人次；净化100，合成65，压缩35
467 | 358 | 甲醇 | C | 甲醇厂界内疏水阀更换 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 更换疏水阀共40只，详见清单（利用公用工程停车）
468 | 359 | 甲醇 | C | 甲醇厂漏点消缺 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 详见清单

## 疏水阀
甲醇厂水、汽系统故障阀门统计
序号 | 属地 | 管线类型 | 具体位置 | 故障阀门 | 备注
1 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊北 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
2 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊中 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
3 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换二楼蒸汽分配台两个 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
4 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 9米管廊蒸汽公用管线导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
5 |  |  |  | 疏水阀故障
6 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601双阀前总管导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
7 |  |  |  | 疏水阀故障
8 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
9 |  |  |  | 疏水阀故障
10 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15401前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
11 |  |  |  | 疏水阀故障
12 | 甲醇二期压缩 | 消防水 | XV215640 | 切断阀内漏 | 消防水
13
14 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-078柱3个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
15 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-084柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
16 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-086柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
17 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 1.0MPa蒸汽
18 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 0.65MPa蒸汽
19 | 甲醇二期合成 | 蒸汽冷凝液 | 二期外管廊疏水阀，共10个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
20 | 甲醇一期合成 | 蒸汽冷凝液 | 一期外管廊疏水阀，共12个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
21 | 甲醇硫回收 | 蒸汽冷凝液 | 内部0.65伴热蒸汽疏水阀，共23个 | 疏水阀故障 | 0.35、0.65蒸汽

## 漏点消缺
漏点消缺
序号 | 装置区域 | 抱箍安装时间 | 泄漏点或夹具抱箍位置 | 介质 | 温度/℃ | 压力/Mpa | 管径/DN | 目前情况 | 风险评估（大/中/小） | 是否受控 | 彻底消缺措施 | 是否列入大修项目 | 抱箍牌号 | 备注 | 完成时间
72 | 甲醇压缩 |  | 伴热蒸汽及水汽导淋漏点，共18处 | 蒸汽 | 160 | 0.65 | DN15/DN25 |  |  |  | 大修补焊或更换管道

## 安全阀
安全阀一览表
序号 | 部门 | 岗位 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 介质 | 调校压力(Mpa) | 上次调校时间 | 调校结果 | 下次调校时间 | 安装部位 | 是否可以不停车时校验 | 有无根部阀 | 是否连通火炬线 | 根部阀是否有铅封 | 检验报告编号 | 备注（是否需要登高，高度多少米） | 所属班组
251 |  | 甲醇 | SV15401A | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 合成气 | 9.3 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 合成气压缩机出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7714 | 不需要登高，12米平台 | 压缩班组
252 |  | 甲醇 | SV15401B | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 合成气 | 9.3 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 合成气压缩机出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7715 | 不需要登高，12米平台 | 压缩班组
253 |  | 甲醇 | SV15402A | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 循环气 | 9.3 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 合成气压缩机循环段进口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7716 | 不需要登高，12米平台 | 压缩班组
254 |  | 甲醇 | SV15402B | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 循环气 | 9.3 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 合成气压缩机循环段进口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7717 | 不需要登高，12米平台 | 压缩班组
255 |  | 甲醇 | SV15403 | HTO-06CB | 6" | 5.4 | 新鲜气 | 6.0 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 净化塔A进口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7718 | 需要登高，净化塔上部，15米 | 压缩班组
256 |  | 甲醇 | SV15404 | HTO-01CB | 8" | 0.45 | 冷却水 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7719 | 需要登高，7米 | 压缩班组
257 |  | 甲醇 | SV15405 | HTO-01CB | 8" | 0.3 | 蒸汽冷凝液 | 0.8 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7720 | 需要登高，3米 | 压缩班组
258 |  | 甲醇 | SV15601 | HTO-03aCB | 6" | 1.705 | 气氨 | 2.0 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7721 | 不需要登高 | 压缩班组
259 |  | 甲醇 | SV15602 | HTO-03aCB | 4" | 1.7 | 气氨 | 2.0 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨贮槽顶部（T15601放空管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7722 | 不需要登高，氨槽上部，7米 | 压缩班组
260 |  | 甲醇 | SV15603 | HTO-03aCLB | 2" | 1.7 | 气氨 | 2.0 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7723 | 需要登高，2米 | 压缩班组
261 |  | 甲醇 | SV15604 | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 冷却水 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 防喘振冷却器E15602冷却回水管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7724 | 需要登高，2米 | 压缩班组
262 |  | 甲醇 | SV15605A | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 冷却水 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷器A冷却回水管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7725 | 需要登高，2米 | 压缩班组
263 |  | 甲醇 | SV15605B | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 冷却水 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷器B冷却回水管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7726 | 需要登高，2米 | 压缩班组
264 |  | 甲醇 | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 润滑油 | 1.65 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷机油泵A出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7727 | 不需要登高 | 压缩班组
265 |  | 甲醇 | / | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 润滑油 | 1.65 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷机油泵B出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7728 | 不需要登高 | 压缩班组
266 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 不凝气 | 0.4 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷机一级抽气器出口管(北） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7729 | 不需要登高 | 压缩班组
267 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 不凝气 | 0.4 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氨冷机一级抽气器出口管（南） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7730 | 不需要登高 | 压缩班组
268 |  | 甲醇 | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 气氨 | 2.1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | T15610顶部A | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7731 | 需要登高，5米 | 压缩班组
269 |  | 甲醇 | / | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 气氨 | 2.1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | T15610顶部B | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7732 | 需要登高，5米 | 压缩班组
270 |  | 甲醇 | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 气氨 | 2.1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | T15611顶部A | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7733 | 需要登高，5米 | 压缩班组
271 |  | 甲醇 | / | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 气氨 | 2.1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | T15611顶部B | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7734 | 需要登高，5米 | 压缩班组
272 |  | 甲醇 | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 润滑油 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 循环气压缩机油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7735 | 不需要登高 | 压缩班组
273 |  | 甲醇 | / | A41H-16P | 1" | 0.42 | 润滑油 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 循环气压缩机油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7736 | 不需要登高 | 压缩班组
274 |  | 甲醇 | / | KTA42C300P | 3" | 1.9 | 新鲜气 | 2.09 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 循环气压缩机一级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7737 | 不需要登高 | 压缩班组
275 |  | 甲醇 | / | KTA42C600P | 4" | 4.49 | 新鲜气 | 4.93 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 循环气压缩机二级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7738 | 需要登高，5米 | 压缩班组
276 |  | 甲醇 | / | KTA42C600P | 4" | 6.15 | 新鲜气 | 6.76 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 循环气压缩机三级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7739 | 不需要登高 | 压缩班组
277 |  | 甲醇 | / | A41Y-16P | 1" | 0.54 | 润滑油 | 0.6 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7740 | 不需要登高 | 压缩班组
278 |  | 甲醇 | / | A41Y-16P | 1" | 0.36 | 润滑油 | 0.6 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7741 | 不需要登高 | 压缩班组
279 |  | 甲醇 | / | KTA42C600P | 2" | 4.3 | 富氢气 | 6.16 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 富氢气压缩机分离器顶部 | 否 | 无 | 是 | 无 | XYAFZ2024-7742 | 不需要登高 | 压缩班组
280 |  | 甲醇 | / | TYPE | 14" | 常压 | 不凝气 | 0.07 | 2024.4.22 | 合格 | 2025.4.21 | 合成气压缩机汽轮机排汽安全阀 | 否 | 无 | 否 | 无 | XYAFZ2024-7743 | 不需要登高 | 压缩班组
281 |  | 甲醇 | / | TYPE | 18" | 常压 | 不凝气 | 0.07 | 2024.4.22 | 合格 | 2025.4.21 | 氨冷机汽轮机排汽安全阀 | 否 | 无 | 否 | 无 | XYAFZ2024-7744 | 不需要登高 | 压缩班组
282 |  | 甲醇 | 153SV702A | 4412-4844 | 3" | 常压 | 润滑油 | 0.7 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | CO压缩机主油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7745 | 不需要登高 | 压缩班组
283 |  | 甲醇 | 153SV702B | 4412-4844 | 3" | 常压 | 润滑油 | 0.7 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | CO压缩机辅油泵出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7746 | 不需要登高 | 压缩班组
284 |  | 甲醇 | 153SV814 | HTO-03CB | 6" | 1.25 | CO | 1.5 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | CO压缩机三级出口 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7747 | 需要登高，5米 | 压缩班组
285 |  | 甲醇 | 153SV815 | HTO-03aCB | 6" | 3.26 | CO | 4.2 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | CO压缩机六级出口 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7748 | 需要登高，5米 | 压缩班组
286 |  | 甲醇 | 153SV816 | HTO-01CB | 3" | 0.5 | 循环冷却水 | 0.8 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | CO压缩机循环水回水总管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7749 | 需要登高，5米 | 压缩班组
287 |  | 甲醇 | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 润滑油 | 1.4 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气油泵A出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7750 | 不需要登高 | 压缩班组
288 |  | 甲醇 | / | A42Y-25C | 1/2" | 1.2 | 润滑油 | 1.4 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气油泵B出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7751 | 不需要登高 | 压缩班组
289 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 不凝气 | 0.5 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气一级抽气器出口管（北） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7752 | 不需要登高 | 压缩班组
290 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 不凝气 | 0.5 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气一级抽气器出口管（南） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7753 | 不需要登高 | 压缩班组
291 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 不凝气 | 0.4 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气二级抽气器出口管（北） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7754 | 不需要登高 | 压缩班组
292 |  | 甲醇 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 不凝气 | 0.4 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | 合成气二级抽气器出口管（南） | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7755 | 不需要登高 | 压缩班组
293 |  | 甲醇 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 仪表空气 | 0.84 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | XV15471仪表空气贮气罐顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7756 | 需要登高，3米 | 压缩班组
294 |  | 甲醇 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 仪表空气 | 0.84 | 2024.4.25 | 合格 | 2025.4.24 | XV15474仪表空气贮气罐顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7757 | 需要登高，3米 | 压缩班组
82 |  | 甲醇二期 | PSV-215403 | WFB-15PCB | 4"/6" | 0.72 | 合成气 | 0.8 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 防喘振冷却器回水管安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9482 | 不需要登高 | 压缩班组
83 |  | 甲醇二期 | SV-215406 | WFO-60LCB | 4"/6" | 5.4 | 净化气 | 6.2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 新鲜气管放空火炬管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9483 | 需要登高，2米，12米平台 | 压缩班组
84 |  | 甲醇二期 | SV-215404 | WFO-90/30PCB | 4"/6" | 7.4 | 循环气/甲醇气 | 9.1 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 合成气压缩机循环段进口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9484 | 需要登高，2米，12米平台 | 压缩班组
85 |  | 甲醇二期 | PSV-215401A | SFA-42C900C | 4"/6" | 5.8 | 合成气 | 9 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 合成气压缩机出口放空管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9485 | 不需要登高 | 压缩班组
86 |  | 甲醇二期 | PSV-215401B | SFA-42C901C | 4"/6" | 5.8 | 合成气 | 9 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 合成气压缩机出口放空管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9486 | 不需要登高 | 压缩班组
87 |  | 甲醇二期 | PSV-215401C | SFA-42C902C | 4"/6" | 5.8 | 合成气 | 9 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 合成气压缩机出口放空管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9487 | 不需要登高 | 压缩班组
88 |  | 甲醇二期 | PSV-215631 | DA44Y-25P | 1" | -38kPa | 气氨 | 2 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | T215611顶部 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9488 | 需要登高，5米 | 压缩班组
89 |  | 甲醇二期 | PV-215632 | LFO-0301SN | 1"/1.5" | 1.8mpa | 氮气 | 2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 氨压缩机出口（E15602进口气氨管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9489 | 不需要登高 | 压缩班组
90 |  | 甲醇二期 | SV-215501 | WFO-60JCG | 3"/4" | 2.4 | 中压蒸汽 | 5.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9490 | 5米 | 压缩班组
91 |  | 甲醇二期 | SV-215502 | WFO-60JCG | 3"/4" | 4.8 | 氮气 | 5.5 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 汽包S215503蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9491 | 5米 | 压缩班组
92 |  | 甲醇二期 | SV-215503 | WFO-15HCG | 1.5"/3" | 0.72 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 排污膨胀槽S215504蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9492 | 5米 | 压缩班组
93 |  | 甲醇二期 | PSV-215505 | WFO-30MP1B | 4"/6" | 1.3 | 氮气 | 1.5 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E215503除盐水放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9493 | 无 | 压缩班组
94 |  | 甲醇二期 | PSV-215506 | WFB-15PCB | 4"/6" | 0.72 | 反应气 | 0.8 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E215504循环水放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9494 | 无 | 压缩班组
95 |  | 甲醇二期 | SV-215508 | WFB-15PCB | 4"/6" | 0.8 | 氮气 | 1 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 闪蒸槽S215502放空管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9495 | 5米 | 压缩班组
96 |  | 甲醇二期 | SV-215602 | WFO-30JLB | 3"/4" | 1.76 | 氨 | 2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 氨贮槽顶部（T215601放空管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9496 | 不需要登高，氨槽上部，7米 | 压缩班组
97 |  | 甲醇二期 | SV-215603 | WFO-03aFLB | 1.5"/2" | 1.8mpa | 氨 | 2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 氨分离罐顶部（T15603放空管） | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9497 | 不需要登高，氨分离罐上部，3米 | 压缩班组
98 |  | 甲醇二期 | PSV-215608 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 1.8mpa | 氨 | 2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | E215603管程出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9498 | 不需要登高 | 压缩班组
99 |  | 甲醇二期 | PSV-215610 | WFO-30DPBL | 1"/1" | 4 | 氨 | 4.4 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 液氨泵出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9499 | 不需要登高 | 压缩班组
105 |  | 甲醇二期 | 2152PSV-903 | 2H3HTOGM0410B-S | 2" | 6.2 | 气体gas | 6.5 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 循环气压缩机三级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XFAFZ2024-17569 | 不需要登高 | 压缩班组
106 |  | 甲醇二期 | 2152PSV-902 | 3J4HTOGM0310B-5 | 3" | 3.1 | 气体gas | 3.3 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 循环气压缩机二级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-17570 | 不需要登高 | 压缩班组
107 |  | 甲醇二期 | 2152PSV-901 | 3K4HTOGM0310B-5 | 2" | 1.9 | 气体gas | 2.1 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 循环气压缩机一级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-17571 | 不需要登高 | 压缩班组
108 |  | 甲醇二期 | PSV904 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 润滑油 | 0.9 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 循环气压缩机主油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XFAFZ2024-17572 | 不需要登高 | 压缩班组
109 |  | 甲醇二期 | PSV905 | A41H-16P | 1 1/4" | 0.6 | 润滑油 | 0.9 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 循环气压缩机辅油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XFAFZ2024-17573 | 不需要登高 | 压缩班组
110 |  | 甲醇二期 | PSV215402 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 液体 | 1.3 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 合成气压缩机油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17574 | 不需要登高 | 压缩班组
111 |  | 甲醇二期 | PSV215403 | SFA-41C150P | 1 1/2" | 1 | 液体 | 1.3 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 合成气压缩机油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17575 | 不需要登高 | 压缩班组
112 |  | 甲醇二期 | PSV215851 | 1D2HTBGM0410B-5 | 1" | 6 | 氢气 | 6.2 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 富氢气压缩机一级出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XFAFZ2024-17576 | 不需要登高 | 压缩班组
113 |  | 甲醇二期 | PSV215852 | YFA41C-150P | 1" | 0.6 | 水、油品、腐蚀性介质等 | 0.8 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 富氢气压缩机油泵出口管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17577 | 不需要登高 | 压缩班组
114 |  | 甲醇二期 | PSV215633 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 润滑油 | 0.95 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 氨油站 | 是 | 有 | 否 | 有 | XFAFZ2024-17578 | 不需要登高 | 压缩班组
115 |  | 甲醇二期 | PSV215634 | A41W-16P | 3" | 0.8 | 润滑油 | 0.95 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 氨油站 | 是 | 有 | 否 | 有 | XFAFZ2024-17579 | 不需要登高 | 压缩班组
116 |  | 甲醇二期 | 2153SV702B | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 油 | 0.7 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | CO压缩机辅油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17580 | 不需要登高 | 压缩班组
117 |  | 甲醇二期 | 2153SV702A | SFA-421C150C | 1.5" | 0.5 | 油 | 0.7 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | CO压缩机主油泵出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17581 | 不需要登高 | 压缩班组
130 |  | 甲醇压缩 | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 空气 | 1.2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | XV215401仪表气罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9506 | 不需要登高 | 压缩班组
131 |  | 甲醇压缩 | / | A27W-16P | 1/2" | 1.0 | 空气 | 1.2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | XV215402仪表气罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9507 | 不需要登高 | 压缩班组
132 |  | 甲醇压缩 | / | A27W-16P | 1/2" | 0.8 | 空气 | 1.05 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | XV215403仪表气罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9508 | 不需要登高 | 压缩班组