## 甲醇净化标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量
310 | 201 | 甲醇（净化） | C | 分子筛工艺隔绝及拆装卸料口、管道拆装 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN500弯头X2，DN500盲板X2，分布器两组
312 | 203 | 甲醇（变换） | C | 变换催化剂更换工艺隔绝、顶部弯头拆装、卸料口拆装、内部温度计套管配合检查拆装 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN500弯头X1，分布器一组，DN100卸料口X3
313 | 204 | 甲醇（变换） | C | 更换顶推螺母（MV15102前后法兰及盲板处、AV15101、TV15103、TV15103旁路阀） | 工程公司 |  | 刘强 | 10天 |  | 拆装DN500法兰*6，DN600*2
314 | 205 | 甲醇（变换） | C | 变换中压氮气，从与PG15101连接的第一片DN50的法兰割掉后重新配管 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN50弯头X1，法兰2片，阀门1个，管线1米
315 | 206 | 甲醇（净化） | C | E15215气相出口管线更换、及工艺隔绝（易腐蚀定期更换） | 工程公司 |  | 刘强 | 5天 |  | DN500盲板X2，DN500管线10米，弯头X4
316 | 207 | 甲醇（变换） | C | 低变三通更换（易冲刷腐蚀，定期2年更换） | 工程公司 |  | 刘强 | 10天 |  | DN150盲板X2，DN100X2，DN500X6，短接1组，DN150管线2米，DN150三通2只
317 | 208 | 甲醇（变换） | C | P30002B更换三通止回阀，泵倒转 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 拆装三通止逆阀一只,DN150
318 | 209 | 甲醇（变换） | C | P30003B更换三通止回阀，泵倒转 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 拆装三通止逆阀一只,DN150
319 | 210 | 甲醇（净化） | C | E15211循环水上水球阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 维修或更换DN300/900LB1只
320 | 211 | 甲醇（净化） | C | E15305蒸汽进口导淋堵漏夹具拆除+焊接导淋阀更换。 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN25/150LB法兰2只，阀门1只，DN100盲板X1
321 | 212 | 甲醇（净化） | C | E15227氨侧LV754导淋阀堵漏夹具拆除+焊接导淋阀更换。 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 拆装短接1组，焊接DN25法兰一片，阀门安装1只
322 | 213 | 甲醇（净化） | C | E15215蒸汽两路导淋阀共4只焊接阀门内漏更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 焊接DN25法兰4片，阀门安装4只
323 | 214 | 甲醇（净化） | C | 4框架二楼，蒸汽分配台焊接阀门内漏更换、阀后伴热管道漏点消缺更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN25法兰1只，阀门1只，半月管DN15X2
325 | 216 | 甲醇（净化） | C | T15205系统工艺隔绝 | 工程公司 |  | 刘强 | 12天 |  | DN300盲板1块，DN250盲板1块，DN500盲板1块，DN80盲板1块，DN250弯管1段，预制DN200冲洗管线1组，DN50X2
330 | 221 | 甲醇（净化） | C | 酸性气2、酸性气3管道清洗配合拆装 | 工程公司 |  | 刘强 | 12天 |  | 拆装3"150LB阀门8只，地脚螺栓*8；设备吊装
331 | 222 | 甲醇（净化） | C | V15212气相出口至酸脱界区所有手动阀门更换，共6只 | 工程公司 |  | 刘强 | 5天 |  | 更换3寸阀门*6
332 | 223 | 甲醇（净化） | C | P15203A冷泵阀阀芯卡死 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 更换DN25阀门一只
333 | 224 | 甲醇（净化） | C | 净化T15212废水管道管廊处 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 更换垫片一片3寸300LB
334 | 225 | 甲醇（净化） | C | P30001出口流量孔板漏点已上抱箍 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 拆装DN100法兰*2
335 | 226 | 甲醇（变换） | C | TV15103旁路阀后法兰 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 拆装DN500法兰*2
336 | 227 | 甲醇（变换） | C | 火炬管从PV15111进口到9米管廊弯头整体更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 更换DN1000弯头两只，管道10米。
337 | 228 | 甲醇（净化） | C | E15201尾气取样管线砂眼 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 补焊DN15焊缝一条
338 | 229 | 甲醇（变换） | C | 变换东侧循环水总管砂眼DN1000 | 工程公司 |  | 刘强 | 1天 |  | 一处漏点补焊
339 | 230 | 甲醇（净化） | C | 净化爆破片更换5处 | 工程公司 |  | 刘强 | 11天 |  | DN150X1，DN100X1，DN50X1，DN25X2，全阀材料表
340 | 231 | 甲醇（净化） | C | 净化班组安全阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 20天 |  | 安全阀更换76只件安全阀材料表
341 | 232 | 甲醇（净化） | C | 净化班组压力容器检测，配合打磨 | 工程公司 |  | 刘强 | 15天 |  | 详见压力管道统计表
343 | 234 | 甲醇（净化） | C | 净化班组到期压力管道检测，，配合打磨 | 工程公司 |  | 刘强 | 15天 |  | 详见压力管道统计表
345 | 236 | 甲醇（净化） | C | 变换现场高压法兰更换顶推螺母 | 工程公司 |  | 刘强 | 11天 |  | 共更换螺栓螺母200套（螺母尺寸包含M42、M36、M48、M32）
346 | 237 | 甲醇（净化） | C | 现场焊接阀门更换法兰连接 | 工程公司 |  | 刘强 | 5天 |  | 更换分配台30套（具体工作量）每套分配台有DN25法兰焊接15对，DN25阀门拆装10只
354 | 245 | 甲醇（净化） | C | E15306列管机械清洗+化学清洗 | 工程公司 |  | 刘强 | 8天 |  | 封头2个（DN600），清洗临时接头2套
355 | 246 | 甲醇（净化） | C | 开停车前后3天人员保运（阀门开关及开停车盲板抽堵5处--2"×2、6"×1、4"×1、10"×1及泵过滤器清洗） | /防腐分公司（开关阀门） | 金涛 | 刘强 | 15天 |  | 碳钢8字盲板拆装900LB：DN50*4块、DN250*1块、DN150*1块，法兰拆装DN50*8付、DN250*2付、DN150*2付。
360 | 251 | 甲醇（净化） | C | 变换C15101内部检查 | 工程公司 |  | 刘强 | 7天 |  | 拆装人孔DN600X2（1，3人孔）
361 | 252 | 甲醇（净化） | C | 除氧站P30001出口管线三通更换或整管线更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN100弯头三通各1，DN100管线5米
362 | 253 | 甲醇（净化） | C | P15204B三通阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | 三通止回阀法兰拆装更换（DN200）
363 | 254 | 甲醇（净化） | C | P15202AB冷泵阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | T15203无甲醇，DN25冷泵阀更换
364 | 255 | 甲醇（净化） | C | P15203AB冷泵阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | T15203无甲醇，DN25冷泵阀更换
365 | 256 | 甲醇（净化） | C | P15203B进出口阀门更换或维修 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | T15203无甲醇，DN450阀门更换，DN300阀门更换或维修
370 | 261 | 甲醇（净化） | C | P15101AB换热罐拆装 | 工程公司 |  | 刘强 | 5天 |  | DN150换热罐X500X2只，DN150垫片2只
371 | 262 | 甲醇（净化） | C | P15210AB进出口阀更换或更换填料 | 工程公司 |  | 刘强 | 5天 |  | DN150阀门4只更换，DN50阀门4只更换
374 | 265 | 甲醇（净化） | A | V15214内部清理及液位计更换、根部阀更换2只150LB | 工程公司 |  | 刘强 | 20天 |  | DN25阀门更换2只，盲板DN250X2，DN500人孔1只拆装
375 | 266 | 甲醇（净化） | C | P15211进口阀门更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN150阀门更换1只
376 | 267 | 甲醇（净化） | C | 4#框架3楼酸气管线温度套管泄漏 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 盲板DN300X2
379 | 270 | 甲醇（净化） | C | 152FV553/551现场开车安装、拆除疏通管线 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 安装软管或消防水带20米，短接2组
380 | 271 | 甲醇（净化） | C | 更换酸脱3区N2阀门4处 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN25阀门2只，DN50阀门2只
382 | 273 | 甲醇（净化） | C | 更换泵气动阀气源管DN20计10处（400米） | 工程公司 |  | 刘强 | 11天 |  | 更换泵气动阀气源管DN20计10处（400米）
383 | 274 | 甲醇（净化） | C | 酸脱酸2酸3管线冲洗疏通及短接制作拆装 | 工程公司 |  | 刘强 | 11天 |  | 接管变径DN50/60两组，DN50短接2组，DN25短接1组
384 | 275 | 甲醇（净化） | C | T15205仪表测温点疏通 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | 第二平台处仪表点疏通
385 | 276 | 甲醇（净化） | C | T15212液相出口管线砂眼补焊（有抱箍） | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | DN50盲板3块，焊接点3处
386 | 277 | 甲醇（净化） | C | 除氧站TI30003出口流量计法兰泄漏处理 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | DN100螺栓更换
387 | 278 | 甲醇（净化） | C | E15109安全阀根部阀更换闸阀DN200/150LB | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | DN200更换闸阀1只
388 | 279 | 甲醇（净化） | C | E15220进出口阀门更换DN50×4/DN80×4只 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | 更换DN50×4/DN80×4只
390 | 281 | 甲醇（净化） | C | 544A前切阀门更换至竖直管线 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN80盲板4处，弯头1只
391 | 282 | 甲醇（净化） | C | X15301进口压力表针型阀更换（焊接阀） | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | 更换DN15针型阀一只
395 | 286 | 甲醇（净化二期） | C | X215301出口阀更换 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装法兰DN400*4,拆装DN50法兰*2，切割焊接DN400管道10米
396 | 287 | 甲醇（净化二期） | C | 变换蒸汽伴热管焊缝补焊 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN15焊缝补焊20处
397 | 288 | 甲醇（净化二期） | C | 变换机泵的密封罐短接焊缝补焊 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN15焊缝补焊2处
398 | 289 | 甲醇（净化二期） | C | P215203B密封罐排气管焊缝补焊 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN15焊缝补焊3处
399 | 290 | 甲醇（净化二期） | C | P215202A出口安全阀的根部焊缝补焊 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN15焊缝补焊4处
400 | 291 | 甲醇（净化二期） | C | E215104东侧安全阀校验 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装DN350*2法兰
401 | 292 | 甲醇（净化二期） | C | 2152FT155孔板流量计调向 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装一对法兰,DN80
402 | 293 | 甲醇（净化二期） | C | 2153FI107根部阀更换 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN25
403 | 294 | 甲醇（净化二期） | C | S215901液位计根部阀更换 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 更换DN50阀门三只
404 | 295 | 甲醇（净化二期） | C | T215208、T215209塔开人孔内部检查 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN300盲板计2处、DN350盲板2处、DN50盲板6处、人孔DN500拆装4只
405 | 296 | 甲醇（净化二期） | C | T215205塔开人孔内部检查 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装DN450人孔五个
407 | 298 | 甲醇（净化二期） | C | X215301更换滤芯 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆法兰DN250\DN25\DN250各一个并加盲板，DN50D盲板导通，拆DN50盲头一个，拆装进、出口法兰及拆装设备封头DN500，更换滤芯（滤芯26只）
408 | 299 | 甲醇（净化二期） | C | X215202更换滤芯 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装进、出口法兰及设备封头DN500，更换滤芯（滤芯18只）
409 | 300 | 甲醇（净化二期） | C | X215201更换滤芯 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆法兰DN200\DN200各一个并加盲板，DN50D盲板导通，拆装进、出口法兰及拆装设备封头DN800，更换滤芯（滤芯80只）
415 | 306 | 甲醇（净化二期） | C | E215220A/B板式换热器清洗 | 工程公司/清洗？ |  | 何鹏 | 3天 |  | 拆装DN40管口*4；设备换热面积19㎡；半片数97片
417 | 308 | 甲醇（净化二期） | C | 机泵过滤器清洗及垫片尺寸数据测绘 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN350*3,DN200*3，DN150*4，DN80*3，DN50*6法兰拆装
418 | 309 | 甲醇（净化二期） | C | 喷淋甲醇过滤器垫片测绘及检查 | 工程公司 |  | 何鹏 | 4天 |  | DN25*6法兰拆装
419 | 310 | 甲醇（净化二期） | C | 酸气放空管更换 | 工程公司 |  | 何鹏 | 5天 |  | DN150 150LB*2 /DN50 300LB 法兰拆装，重新预制DN300管道150米
421 | 312 | 甲醇（净化二期） | C | MV215105漏点处里，更换垫片 | 工程公司 |  | 何鹏 | 6天 |  | DN500法兰拆装
422 | 313 | 甲醇（净化二期） | C | 净化变换岗位配合工艺隔绝盲板拆装 | 工程公司 |  | 何鹏 | 9天 |  | DN500*10，DN400*6，DN300*9,DN250*9,DN200*7,DN150*15,DN100*10,DN50*10法兰或人孔拆装
423 | 314 | 甲醇（净化二期） | C | TV215103旁路阀垫片更换，密封面检查 | 工程公司 |  | 何鹏 | 4天 |  | 拆装DN450法兰更换垫片一处
424 | 315 | 甲醇（净化二期） | C | S215110B设备及管线改造 | 工程公司 |  | 何鹏 | 5天 |  | 详细工作量需现场对接，见设计院图纸
425 | 316 | 甲醇（净化二期） | C | E215110B出口管焊缝砂眼 | 工程公司 |  | 何鹏 | 3天 |  | DN150管道砂眼补焊
426 | 317 | 甲醇（净化二期） | C | T215209液位变送器下口，根部阀前变径焊缝泄漏 | 工程公司 |  | 何鹏 | 2天 |  | DN15管道砂眼补焊1处
427 | 318 | 甲醇（净化） | C | T15208、T15209开人孔检查塔内件 | 工程公司 |  | 韩兼 | 10天 |  | DN300盲板计2处、DN350盲板2处、DN50盲板6处、人孔DN500拆装4只
432 | 323 | 甲醇（净化） | C | P15102A泵拆装进出口法兰螺栓 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN200管线法兰2处
433 | 324 | 甲醇（净化） | C | TV15103旁路阀后法兰泄漏隐患处理 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 夹具拆除、DN450/900LB阀门更换、DN400/900LB八角垫更换
434 | 325 | 甲醇（净化） | C | MV15105法兰泄漏隐患处理 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 夹具拆除、DN400/900LB八角垫更换
435 | 326 | 甲醇（净化） | C | E15211循环水球阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 拆装DN200球阀一次
436 | 327 | 甲醇（净化） | C | LV053旁路管道更换及配合工艺处理 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 安装盲板8块，更换DN25管道3米
438 | 329 | 甲醇（净化） | C | T15205压力点移位DN50 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 拆除E15226短接/弯管DN300各一,盲板：DN300/DN250/DN80、
439 | 330 | 甲醇（净化） | C | P15203AB密封罐更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | 密封罐2只拆装（拆装DN25法兰8对，DN250法兰两对）
440 | 331 | 甲醇（净化） | C | 净化二期吸附站法兰螺栓更换计30处 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN150法兰/DN200法兰/DN250法兰
441 | 332 | 甲醇（净化） | C | 除氧站西0.65蒸汽导淋阀门更换DN25 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN25阀门3只
442 | 333 | 甲醇（净化） | C | 变换S15107蒸汽分配台预制安装1只 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | 主管DN100，DN20接管6处、DN25接管2处，预留看2处
443 | 334 | 甲醇（净化） | C | FV162漏点处理 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN50/A333管线更换计30米
444 | 335 | 甲醇（净化） | C | S15107去硫回收管道更换封堵 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN25/600LB法兰焊接
445 | 336 | 甲醇（净化） | C | S15107设备更换更换（变换提压） | 工程公司 |  | 刘强 | 6天 |  | DN350/DN25/仪表接点拆装管线法兰拆装
446 | 337 | 甲醇（净化） | C | 保护火炬管项目（增加S15111,含氨管道） | 工程公司 |  | 刘强 | 10 |  | 含氨管道工作量详见清单；S15111设备安装及配管工作量如下：设备重量3吨，安装DN100管道50米，DN100弯头*9只，DN50管道40米，DN50弯头10只，DN150管道*30米,DN150弯头4只，DN150三通3只，DN150阀门4只，DN100阀门2只，DN50阀门2只，DN25伴热管线60米。
447 | 338 | 甲醇（净化） | C | 一期尾气旁蝶阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN800阀门更换
448 | 339 | 甲醇（净化） | C | 均压阀更换/维修 | 工程公司 |  | 刘强 | 2天 |  | DN50/900LB阀门更换
449 | 340 | 甲醇（净化） | C | 高变取样器进口管更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 3天 |  | DN25管线更换304计3米、变换整体置换
450 | 341 | 甲醇（净化） | C | 一期火炬管备用口留头加阀门 | 工程公司 |  | 刘强 | 6天 |  | DN200短接一组、阀门一组焊接安装(可结合变换火炬管项目)
451 | 342 | 甲醇（净化） | C | 一期、二期单系统隔绝加阀门 | 工程公司 |  | 刘强 | 15 |  | 详见清单
455 | 346 | 甲醇（净化） | C | 变换105流量计根部阀更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN25阀门更换
456 | 347 | 甲醇（净化） | C | 变换安全阀放空管朝向调头 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | 8只安全阀支撑件预制安装
458 | 349 | 甲醇（净化二期） | C | 5只爆破片更换 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN150/DN100/DN50/DN25/DN25爆破片更换
459 | 350 | 甲醇（净化二期） | C | 保冷、保温修复 | 工程公司 |  | 刘强 | 4天 |  | DN100管线、DN200/DN250管线、弯头保温保冷各15处
460 | 351 | 甲醇（净化二期） | C | C215101更换塔内件（钛材） | 工程公司 |  | 刘强 | 6天 |  | 更换分布器一组（钛材）、DN200/DN50盲板2只、DN150盲板1处、DN100盲板1只、泵过滤器2只拆装
466 | 357 | 甲醇 | C | 一、二期装置开停车保运 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 200人次；净化100，合成65，压缩35
467 | 358 | 甲醇 | C | 甲醇厂界内疏水阀更换 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 更换疏水阀共40只，详见清单（利用公用工程停车）
468 | 359 | 甲醇 | C | 甲醇厂漏点消缺 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 详见清单

## 一期、二期单系统隔绝加阀门
|  |  | 工程 名称 | 江苏索普化工股份有限公司甲醇厂管线单体隔绝设计 |  |  | 工程号 |  | 202401-131
主项名称
编制 |  | 2024.12.20 |  | 综合材料表 |  |  | 图号 |  | 202401-131P24
校核 | [6 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
审核 | [6 empty] | 页数
序号 | 名称 | 规格 |  |  | 标准号 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量 |  | 备注
[9 empty] | 单 | 总
一 | 管道及管道材料
1 | 无缝钢管 | 6"SCH20 |  |  | GB/T8163-2018 | 20# | 米 | 25
|  | 4"SCH20 |  |  | GB/T8163-2018 | 20# | 米 | 10
|  | 2"SCH20 |  |  | GB/T8163-2018 | 20# | 米 | 20
|  | 1"SCH40 |  |  | GB/T8163-2018 | 20# | 米 | 10
|  | 0.5"SCH40 |  |  | GB/T8163-2018 | 20# | 米 | 1
二 | 管件
1 | 弯头E
| 90°长半径 弯头 | 6"SCH20 |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 20# | 个 | 12
|  | 4"SCH20 |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 20# | 个 | 6
|  | 1"SCH40 |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 20# | 个 | 4
2 | 8字盲板 | 12" 300LB |  |  | MBF541W | 304 | 个 | 1
|  | 16" 150LB |  |  | MBF541W | 304 | 个 | 1
|  | 36" 150LB |  |  | MBF541W | 304 | 个 | 1
三 | 法兰
1 | 带颈平焊法兰
| SO-RF | 36"150LB |  |  | HG/T 20623-2009 | 20# | 个 | 6
| SO-RF | 16"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 6
| SO-RF | 6"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 4
| SO-RF | 4"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 2
| SO-RF | 2"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 8
| SO-RF | 0.5"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 12
2 | 带颈对焊法兰
| WN-RF | 12"300LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 4
| WN-RF | 1"300LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 2
| WN-RF | 0.5"300LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20# | 个 | 2
四 | 垫片
1 | 柔性石墨复合垫 | 150LB | 36" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 6
|  | 150LB | 16" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 6
|  | 150LB | 6" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 6
|  | 150LB | 4" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 3
|  | 150LB | 2" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 12
|  | 150LB | 0.5" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 10
2 | 缠绕垫 | 300LB | 12" δ=4.5mm | RF | HG/T 20613-2009 | D1212 | 片 | 5
|  | 300LB | 1" δ=4.5mm | RF | HG/T 20613-2009 | D1212 | 片 | 3
|  | 300LB | 0.5" δ=4.5mm | RF | HG/T 20613-2009 | D1212 | 片 | 2
五 | 紧固件
1 | 双头螺柱 | M14×65 |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMoA/30CrMo | 套 | 8
|  | M16×85 |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMoA/30CrMo | 套 | 12
|  | M30×190 |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMoA/30CrMo | 套 | 64
|  | M14×65 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 32
|  | M16×85 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 48
|  | M16×95 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 24
|  | M20×110 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 48
|  | M27×150 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 80
|  | M39×290 |  |  | HG/T20634-2009 | 35/25 | 套 | 160
六 | 阀门
1 | 截止阀 | 6" | 150LB | RF | J41H | 碳钢 | 个 | 4
|  | 4" | 150LB | RF | J41H | 碳钢 | 个 | 2
2 | 闸阀 | 12" | 300LB | RF | Z41H | 304 | 个 | 2
|  | 16" | 150LB | RF | Z41H | 304 | 个 | 2
|  | 36" | 150LB | RF | Z41H | 304 | 个 | 2
|  | 0.5" | 300LB | RF | Z41H | 碳钢 | 个 | 1
|  | 1" | 300LB | RF | Z41H | 碳钢 | 个 | 2
|  | 0.5" | 150LB | RF | Z41H | 碳钢 | 个 | 6
|  | 2" | 150LB | RF | Z41H | 碳钢 | 个 | 8
×

## 疏水阀
甲醇厂水、汽系统故障阀门统计
序号 | 属地 | 管线类型 | 具体位置 | 故障阀门 | 备注
1 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊北 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
2 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊中 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
3 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换二楼蒸汽分配台两个 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
4 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 9米管廊蒸汽公用管线导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
5 |  |  |  | 疏水阀故障
6 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601双阀前总管导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
7 |  |  |  | 疏水阀故障
8 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
9 |  |  |  | 疏水阀故障
10 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15401前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
11 |  |  |  | 疏水阀故障
12 | 甲醇二期压缩 | 消防水 | XV215640 | 切断阀内漏 | 消防水
13
14 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-078柱3个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
15 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-084柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
16 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-086柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
17 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 1.0MPa蒸汽
18 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 0.65MPa蒸汽
19 | 甲醇二期合成 | 蒸汽冷凝液 | 二期外管廊疏水阀，共10个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
20 | 甲醇一期合成 | 蒸汽冷凝液 | 一期外管廊疏水阀，共12个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
21 | 甲醇硫回收 | 蒸汽冷凝液 | 内部0.65伴热蒸汽疏水阀，共23个 | 疏水阀故障 | 0.35、0.65蒸汽

## 漏点消缺
漏点消缺
序号 | 装置区域 | 抱箍安装时间 | 泄漏点或夹具抱箍位置 | 介质 | 温度/℃ | 压力/Mpa | 管径/DN | 目前情况 | 风险评估（大/中/小） | 是否受控 | 彻底消缺措施 | 是否列入大修项目 | 抱箍牌号 | 备注
2 | 净化 | 2023.6.25 | P15203A冷泵阀阀芯卡死 | 甲醇 | -50 | 1.6 | DN20 | 夹具将阀芯顶置全关状态 | 小 | 受控 | 大修更换次焊接阀 | 是
5 | 净化 | 2023.7.11 | 净化T15212废水管道管廊处 | 废水 | 50 | 0.2 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊或更换管道 | 是
7 | 除氧站 | 2023.7.26 | P30001出口流量孔板漏点已上抱箍 | 锅炉水 | 150 | 10 | DN80 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
10 | 变换 | 2023.7.31 | TV15103旁路阀后法兰 | 水煤气 | 330 | 6.2 | DN400 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
12 | 变换 | 2023.8.9 | 火炬管从南往北第一个弯头的前焊缝正下方 | 火炬气 | 60 | 0.002 | DN900 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
16 | 净化 | 2023.7.27 | E15201尾气取样管线砂眼 | 尾气 | 40 | 0.1 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换安全阀 | 是
20 | 变换 | 2023.9.4 | 变换东侧循环水总管砂眼DN1000 | 循环水 | 30 | 0.6 | DN1000 | 抱箍+补焊 | 小 | 受控 | 择机更换一段管道 | 是
24 | 变换 | 2023.12.4 | 变换火炬放空管从6米管廊第一个弯头到12米管廊水平管第一个弯头共4处腐蚀焊缝 | 火炬气 | 60 | 0.002 | DN900 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
25 | 变换 | 2023.12.6 | LV15103后切阀门压盖 | 高温变换冷凝液 | 180 | 60 | DN200 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修更换阀门垫片 | 是
28 | 二期净化 | 2023.12.29 | P215203排液导淋后管道弯头 | 甲醇 | -50 | 1.6 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 目前带压堵漏用密封组件 | 是
29 | 净化 | 2024.1.5 | 净化0.65MP蒸汽导淋阀本体砂眼 | 蒸汽 | 150 | 0.6 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换阀门 | 是
34 | 二期净化 | 2024.2.14 | E215110B出口管焊缝砂眼 | 含氨废水 | 100 | 0.3 | DN100 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
36 | 净化 | 2024.3.3 | 152LV053旁路阀前法兰焊缝及管道DN25腐蚀泄漏 | 甲醇 | -15 | 6 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
39 | 二期净化 | 2024.3.18 | 甲醇二期0.65蒸汽法兰 | 蒸汽 | 151 | 1.6 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
41 | 二期净化 | 2024.4.26 | T215209液位变送器下口，根部阀前变径焊缝泄漏 | 甲醇水 | 30 | 6 | DN15 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
42 | 净化 | 2024.6.6 | 一期T15205 1.0蒸汽冷凝液管线本体砂眼 | 冷凝液 | 120 | 1 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
46 | 净化 | 2024.6.27 | 甲醇厂净化蒸汽冷凝水管堵漏 | 水 | 120 | 1 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
53 | 净化 | 2024.7.18 | 甲醇厂净化含氨废水管道堵漏 | 含氨废水 | 100 | 0.28 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
54 | 变换 | 2024.7.24 | MV15105后法兰泄漏 | 原料气 | 330 | 3.2 | DN200 | 抱箍 | 中 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
55 | 二期变换 | 2024.8.13 | 度TV215103 旁路阀后法兰抱箍处漏 | 水煤气 | 330 | 6.2 | DN250 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
61 | 变换 | 2024.10.15 | 一号低压废锅去消音器本体法兰漏 | 蒸汽 | 150 | 0.65 | DN250 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片，检查密封面 | 是
63 | 净化 | 2024.10.22 | LV162出口管道焊缝砂眼 | 甲醇 | -20 | 6.3 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
64 | 二期变换 | 2024.11.20 | 二期变换汽提塔压力变送器导压管根部阀前焊缝处泄漏 | 汽提气 | 140 | 0.24 | DN15 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
65 | 二期变换 | 2024.11.22 | 硫回收E1到D3管道弯头泄漏 | 蒸汽 | 160 | 0.65 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
66 | 二期变换 | 2024.11.22 | 二期净化蒸汽伴热 | 蒸汽 | 160 | 0.65 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
67 | 二期变换 | 2024.11.22 | 二期双减1.0蒸汽法兰泄漏 | 蒸汽 | 180 | 1 | DN250 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片，检查密封面 | 是
68 | 变换 | 2024.12.13 | 汽提塔安全阀根部阀前 法兰焊缝泄漏 | 汽提气 | 140 | 0.24 | DN80 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道或补焊 | 是
73 | 甲醇净化 |  | 伴热蒸汽及水汽导淋漏点，共41处 | 蒸汽 | 160 | 0.65 | DN15/DN25 |  |  |  | 大修补焊或更换管道

## 安全阀
安全阀一览表
序号 | 部门 | 岗位 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 介质 | 调校压力(Mpa) | 上次调校时间 | 调校结果 | 下次调校时间 | 安装部位 | 是否可以不停车时校验 | 有无根部阀 | 是否连通火炬线 | 根部阀是否有铅封 | 检验报告编号 | 备注（是否需要登高，高度多少米） | 所属班组
181 | 甲醇厂 | 甲醇 | SV15101A | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 中压蒸汽 | 1.35 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6529 | 平台4米 | 净化班组
182 |  | 甲醇 | SV15101B | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 中压蒸汽 | 1.4 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 中压废锅(E15102)安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6530 | 平台4米 | 净化班组
183 |  | 甲醇 | SV15102A | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 低压蒸汽 | 0.95 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6525 | 平台4米 | 净化班组
184 |  | 甲醇 | SV15102B | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 低压蒸汽 | 1 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 1#低压废锅（E15103）安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6531 | 平台4米 | 净化班组
185 |  | 甲醇 | SV15103A | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 低压蒸汽 | 0.95 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6526 | 平台4米 | 净化班组
186 |  | 甲醇 | SV15103B | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 低压蒸汽 | 1 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 2#低压废锅（E15104）安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6527 | 平台4米 | 净化班组
187 |  | 甲醇 | SV15104 | HTO-03SB | 6" | 3915 | 除盐水 | 1.45 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 除盐水再热器（E15105）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6528 | 4米 | 净化班组
188 |  | 甲醇 | SV15105 | HTO-03SB | 4" | 1.15 | 除盐水 | 1.45 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 1#除盐水预热器（E15106）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6532 | 4米 | 净化班组
189 |  | 甲醇 | SV15106 | HTO-03SB | 6" | 1.15 | 除盐水 | 1.45 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 2#除盐水预热器（E15107）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6533 | 4米 | 净化班组
190 |  | 甲醇 | SV15107 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 循环冷却水 | 0.7 | 2024.4.10 | 合格 | 2025.4.9 | 变换气水冷器（E15108）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6534 | 3米 | 净化班组
191 |  | 甲醇 | SV15108 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 循环冷却水 | 0.7 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 煤气水冷器（E15109）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6535 | 3米 | 净化班组
192 |  | 甲醇 | SV15109 | HTO-01CB | 2" | 0.25 | 循环冷却水 | 0.7 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 汽提气水冷器（E15110）壳程出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6536 | 4米 | 净化班组
193 |  | 甲醇 | SV15110 | HTB-01SB | 3" | 0.35 | 汽提气 | 0.7 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 汽提塔(C15101)安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6537 | 上塔25米 | 净化班组
194 |  | 甲醇 | PSV001C | HTO-01CC | 8" | 0.17 | 除盐水 | 0.5 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 除氧器顶 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6538 | 否 | 净化班组
195 |  | 甲醇 | PSV001A | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 除盐水 | 0.5 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 除氧器东 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6539 | 否 | 净化班组
196 |  | 甲醇 | PSV001B | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 除盐水 | 0.5 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 除氧器西 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6540 | 否 | 净化班组
197 |  | 甲醇 | SV-15111A | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 煤气、蒸汽混合气 | 6.4 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6541 | 大平台8米 | 净化班组
|  | 甲醇 | SV-15111B | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 煤气、蒸汽混合气 | 6.4 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6542 | 大平台8米 | 净化班组
199 |  | 甲醇 | SV-15111C | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 煤气、蒸汽混合气 | 6.4 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6543 | 大平台8米 | 净化班组
152 |  | 甲醇 | SV-15111D | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 煤气、蒸汽混合气 | 6.4 | 2024.4.11 | 合格 | 2025.4.10 | 煤气进原料气分离器（S15101）进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6544 | 大平台8米 | 净化班组
201 |  | 甲醇 | 152SV001 | HTB-03CLB | 4" | 1.5 | Feed Gas(g) | 2.1 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 氨冷器（E15228）气氨放空 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6550 | 2.5米 | 净化班组
202 |  | 甲醇 | 152SV002 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | Feed Gas(g) | 6.8 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 变换气氨洗塔（T15208）气相放空 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6551 | 3楼 | 净化班组
203 |  | 甲醇 | 152SV003 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | Syngas(g) | 6.8 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 变换气洗涤塔（T15201）气相放空 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6552 | 3楼 | 净化班组
204 |  | 甲醇 | 152SV004 | HTB-06NB | 6" | 6.12 | Feed Gas(g) | 6.8 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 洗涤塔（T15210）气相放空 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6553 | 3楼 | 净化班组
205 |  | 甲醇 | 152SV005 | HTO-01NB | 3" | 0.6 | Feed Gas(g) | 1 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | T15208和T15209含氨废水总管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6554 | 2楼 | 净化班组
206 |  | 甲醇 | 152SV006 | HTO-06NB | 2" | 7 | Rich MEOH(l) | 9 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 半贫甲醇泵（P15208A）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6555 | 2楼 | 净化班组
207 |  | 甲醇 | 152SV007 | HTO-09NB | 2" | 7 | Rich MEOH(l) | 9 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 半贫甲醇泵（P15208B）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6556 | 2楼 | 净化班组
208 |  | 甲醇 | 152SV008 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | Rich MEOH(l) | 1.5 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 第一富甲醇泵（P15201A）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6557 | 3米 | 净化班组
209 |  | 甲醇 | 152SV009 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | Rich MEOH(l) | 1.5 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 第一富甲醇泵（P15201B）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6558 | 3米 | 净化班组
210 |  | 甲醇 | 152SV010 | HTB-06NB | 8" | 1.9 | Feed Gas(g) | 2.8 | 2024.4.12 | 合格 | 2025.4.11 | 第一甲醇分离器（V15201）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6559 | 5米 | 净化班组
211 |  | 甲醇 | 152SV011 | HTB-01NB | 4" | 0.85 | Flash Gas(g) | 1.1 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第五甲醇分离器（V15206）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6560 | 6米 | 净化班组
212 |  | 甲醇 | 152SV015 | HTB-01NB | 4" | 0.4 | Flash Gas(g) | 0.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | CO2富气分离器（V15208）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6561 | 否 | 净化班组
213 |  | 甲醇 | 152SV016 | HTB-01CLB | 8" | 0.184 | Rec. Gas(g) | 0.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | CO2产品塔（T15202）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6562 | 否 | 净化班组
214 |  | 甲醇 | 152SV017A | HTB-01NB | 10" | 0.08/0.145 | Tail Gas(g) | 0.4 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6563 | 4楼顶十登高2米 | 净化班组
215 |  | 甲醇 | 152SV017B | HTB-01NB | 10" | 0.08 | Tail Gas(g) | 0.4 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | H2S浓缩塔（T15203）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6564 | 4楼顶十登高2米 | 净化班组
216 |  | 甲醇 | 152SV018 | HTB-01CB | 10" | 0.05 | Syngas(g) | 0.4 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 甲醇收集罐（V15209）气相放空 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6565 | 平台7米 | 净化班组
217 |  | 甲醇 | 152SV019A | HTO-09CB | 6" | 10.4 | MEOH(l) | 11.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 贫甲醇泵（P15205A）出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6566 | 7未 | 净化班组
218 |  | 甲醇 | 152SV019B | HTO-09CB | 6" | 10.4 | MEOH(l) | 11.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 贫甲醇泵（P15205B）出口 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6567 | 7米 | 净化班组
219 |  | 甲醇 | 152SV020 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | Rich MEOH(l) | 1.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第二富甲醇泵（P15202A）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6568 | 3米 | 净化班组
220 |  | 甲醇 | 152SV021 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | Rich MEOH(l) | 1.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第二富甲醇泵（P15202B）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6569 | 3米 | 净化班组
221 |  | 甲醇 | 152SV023 | HTB-01NB | 6" | 1.25 | MEOH(l) | 1.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 贫甲醇深冷器（E15208A）壳程出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6570 | 4米 | 净化班组
222 |  | 甲醇 | 152SV024 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | MEOH(l) | 2.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第三富甲醇泵（P15203A）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6571 | 3米 | 净化班组
223 |  | 甲醇 | 152SV025 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | MEOH(l) | 2.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第三富甲醇泵（P15203B）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6572 | 3米 | 净化班组
224 |  | 甲醇 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | MEOH(l) | 2.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第二甲醇/甲醇换热器（E15209）壳程出口 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6573 | 4楼顶 | 净化班组
225 |  | 甲醇 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | MEOH(g) | 2.6 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第三甲醇/醇换热器（E15219）壳程出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6574 | 3楼 | 净化班组
226 |  | 甲醇 | 152SV032 | HTO-03aCB | 4" | 1.2 | Rich MEOH(g) | 2.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第四甲醇/醇换热器（E15210A）管程出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6575 | 否 | 净化班组
227 |  | 甲醇 | 152SV033 | HTDB-01NB | 14" | 0.23 | MEOH(g) | 0.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 热再生塔（T15204）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6576 | 4楼顶 | 净化班组
228 |  | 甲醇 | 152SV034 | HTO-03aCB | 2" | 1.5 | MEOH(g) | 2 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 第二过滤器（X15202）出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6577 | 3米 | 净化班组
229 |  | 甲醇 | 152SV035 | HTO-03aNB | 10" | 0.28 | Steam(g) | 0.5 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 甲醇脱水塔（T15205）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6578 | 4楼顶 | 净化班组
230 |  | 甲醇 | 152SV036 | HTO-01NB | 3" | 0.05 | H2O(g) | 0.4 | 2024.4.15 | 合格 | 2025.4.14 | 尾气洗涤塔（T15207）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6579 | 3楼 | 净化班组
231 |  | 甲醇 | 152SV037 | HTO-01NB | 4" | 0.85 | Feed Gas(g) | 1.1 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | HCN再洗塔（T15211）气相 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6580 | 11米 | 净化班组
232 |  | 甲醇 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 4" | 0.7 | Ammonia(g) | 2.1 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 一段气氨总管安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6581 | 9米层 | 净化班组
233 |  | 甲醇 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 2" | 0.39 | Ammonia(g) | 2.1 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | E15227出口气氨总管安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6582 | 9米层 | 净化班组
234 |  | 甲醇 | 152SV040 | HTB-01CB | 4" | 0.6 | Raw H2(g) | 0.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 低压氮气总管安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6583 | 9米层 | 净化班组
235 |  | 甲醇 | 153SV001 | HTO-06CB | 3" | 0.6 | Raw H2(g) | 4.6 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 低压蒸汽至E15305进口安全阀 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6584 | 3米 | 净化班组
236 |  | 甲醇 | 153SV002 | HTO-06CB | 2" | 5.7 | Raw H2(g) | 6.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 富氢气出E15305安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6585 | 3米 | 净化班组
237 |  | 甲醇 | 153SV004 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | Treat Gas(g) | 6.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | V15303A底部气相安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6586 | 2米 | 净化班组
238 |  | 甲醇 | 153SV005 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | Treat Gas(g) | 6.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | V15303B底部气相安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6587 | 2米 | 净化班组
239 |  | 甲醇 | 153SV006 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | Treat Gas(g) | 6.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | X15301出口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6588 | 5米 | 净化班组
240 |  | 甲醇 | 153SV007 | HTB-03aNB | 8" | 0.96 | CO(g) | 1.5 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 中压CO至C15301 IV进口安全阀 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6589 | 3楼 | 净化班组
241 |  | 甲醇 | 153SV008 | HTB-01NB | 3" | 0.5 | Raw H2(g) | 1.5 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 低压CO至C15301 I进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6590 | 3楼 | 净化班组
242 |  | 甲醇 | 153SV009 | HTB-01NB | 3" | 0.56 | Raw H2(g) | 1.5 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 低压CO至C15301 Ⅲ进口安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6591 | 2楼 | 净化班组
243 |  | 甲醇 | 153SV010 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | Raw H2(g) | 6.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | V15301气相安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6592 | 12米 | 净化班组
244 |  | 甲醇 | 153SV011 | HTB-01NB | 3" | 0.55 | Raw H2(g) | 1.5 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | E15301出口氮气安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6593 | 3楼 | 净化班组
245 |  | 甲醇 | 153SV013 | HTB-03aNB | 6" | 2.15 | H2/CO(g) | 2.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 氢气气提塔T15302安全阀 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-6594 | 2楼 | 净化班组
246 |  | 甲醇 | 153SV016 | HTO-01CB | 2" | 0.4 | N2(L) | 0.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 液氮储罐出口安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6595 | 3米 | 净化班组
247 |  | 甲醇 | 153SV016A | NA21F-40P | 1" | 0.4 | N2(L) | 0.86 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | 液氮储罐本体安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-6596 | 3米 | 净化班组
248 |  | 甲醇 | 153SV016B | NA21F-40P | 1" | 0.4 | N2(L) | 0.86 | 2024.3.13 | 合格 | 2025.3.12 | 液氮储罐本体安全阀 | 是 | 有 | 否 | 有 | ZA/BG202304-0394 | 3米 | 净化班组
249 |  | 甲醇 | 152SV040A | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 46#汽轮机油 | 0.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | P15205稀油站油泵A出口 | 否 | 无 | 否 | 无 | XYAFZ2024-6597 | 否 | 净化班组
250 |  | 甲醇 | 152SV040B | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 46#汽轮机油 | 0.8 | 2024.4.16 | 合格 | 2025.4.15 | P15205稀油站油泵B出口 | 否 | 无 | 否 | 无 | XYAFZ2024-6598 | 否 | 净化班组
1 | 甲醇厂 | 甲醇二期 | 2153SV-001 | WFB-15NCB | 4"/6" | 0.8 | 粗氢气 | 0.9 | 202.4.10 | 合格 | 2025.5.9 | E215305本体壳程 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9401 | <3米 | 净化班组
2 |  | 甲醇二期 | 2153SV-002 | WFO-60ECB | 1"/2" | 6.2 | 粗氢气 | 6.8 | 2024.5.9 | 合格 | 2025.5.20 | E215305出口富氢气管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9402 | <3米 | 净化班组
3 |  | 甲醇二期 | 2153SV-004 | WFO-90HR2B-D | 2"/3" | 6.2 | 粗氢气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | V215303A出口工艺气管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9403 | <3米 | 净化班组
4 |  | 甲醇二期 | 2153SV-005 | WFO-90HR2B-D | 2"/3" | 6.2 | 粗氢气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | V215303B出口工艺气管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9404 | <3米 | 净化班组
5 |  | 甲醇二期 | 2153SV-007 | WFB-30aQP9B-D | 6"/8" | 1.26 | H2/CO | 1.4 | 202.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153PV100阀前CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9405 | <3米 | 净化班组
6 |  | 甲醇二期 | 2153SV-008 | WFB-30JP9B-D | 2"/3" | 1.2mpa | 粗氢气 | 1.4 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153PV101阀前CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9406 | <3米 | 净化班组
7 |  | 甲醇二期 | 2153SV-009 | WFB-30JP9B-D | 2"/3" | 1.2mpa | 粗氢气 | 1.4 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153PV102阀前CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9407 | <3米 | 净化班组
8 |  | 甲醇二期 | 2153SV-010 | WFO-60DP9B-D | 1"/1" | 6.2 | 合成气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153PV105A阀前CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9408 | <3米 | 净化班组
9 |  | 甲醇二期 | 2153SV-011 | WFO-60DP9B-D | 1"/1" | 4.7 | 氮气 | 5.2 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153FV103阀前N2管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9409 | <3米 | 净化班组
10 |  | 甲醇二期 | 2153SV-012 | WFO-30aFCB | 1.5"/2" | 3.7 | 合成气 | 4.2 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153FV107阀前CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9410 | <3米 | 净化班组
11 |  | 甲醇二期 | 2153SV-013 | WFO-60MP9B-D | 4"/6" | 2.5 | 氮气 | 2.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 冷箱本体（南侧） | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9411 | <3米 | 净化班组
12 |  | 甲醇二期 | 2153SV-016 | WFB-15EP9B-D | 1"/2" | 0.85 | 氮气 | 1 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 冷箱液氮补充管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9412 | <3米 | 净化班组
13 |  | 甲醇二期 | 2153SV-021 | WFO-60ECB | 1"/2" | 6.2 | 粗氢气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | V215302顶部富氢气管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9413 | <3米 | 净化班组
14 |  | 甲醇二期 | 2153SV-023 | WFO-30HCB | 2"/3" | 2.6MPa | 氮气 | 2.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | 2153PV108A阀后闪蒸气管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9414 | <3米 | 净化班组
15 |  | 甲醇二期 | 2153SV-024 | WFB-15KCB | 3"/4" | 0.68 | 粗氢气 | 0.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | N2-2153280管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9415 | <3米 | 净化班组
16 |  | 甲醇二期 | 2152SV-814 | WFB-15LCB | 3"/4" | 1.3 | CO | 1.5 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 压缩机四级进口CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9416 | 不需要登高，15米平台 | 净化班组
17 |  | 甲醇二期 | 2153SV-815 | WFO-30LCB | 4"/6" | 3.7 | 氮气 | 4.2 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 压缩机六级出口CO管线 | 否 | 有 | 是 | 是 | XYAFZ2024-9417 | 不需要登高，15米平台 | 净化班组
18 |  | 甲醇二期 | 2153SV-816 | WFB-15MCB | 4"/6" | 0.63 | 氮气 | 0.8 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 压缩机六级循环水出口管线 | 否 | 有 | 否 | 是 | XYAFZ2024-9418 | 不需要登高，15米平台 | 净化班组
19 |  | 甲醇二期 | 2152SV-001 | WFO-60EP9B-D | 1"/2" | 6.1 | 变换净化气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | T01气相出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9419 | <3米 | 净化班组
20 |  | 甲醇二期 | 2152SV-003 | WFO-60EP9B-D | 1"/2" | 6.1 | 未变换净化气 | 6.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | T10气相出口管 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9420 | <3米 | 净化班组
21 |  | 甲醇二期 | 2152SV-006 | WFB-30aGP9BL-D | 1.5"/3" | 1.75 | 含水甲醇 | 2 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | MOHU-2152218管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9421 | <3米 | 净化班组
22 |  | 甲醇二期 | 2152SV-007A | WFB-30LP9B-D | 4"/6" | 2.5 | 氮气 | 2.8 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | RFGP-2152141管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9422 | <3米 | 净化班组
23 |  | 甲醇二期 | 2152SV-007 B | WFB-30LP9B-D | 4"/6" | 2.5 | 氮气 | 2.8 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | RFGP-2152141管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9423 | <3米 | 净化班组
24 |  | 甲醇二期 | 2152SV-010 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 1.4 | 氮气 | 1.6 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | P201A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9424 | <3米 | 净化班组
25 |  | 甲醇二期 | 2152SV-011 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 1.4 | 氮气 | 1.6 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | P201B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9425 | <3米 | 净化班组
26 |  | 甲醇二期 | 2152SV-012 | WFB-15PP9B-D | 4"/6" | 0.4 | CO2产品气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T202的气相管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9426 | <3米 | 净化班组
27 |  | 甲醇二期 | 2152SV-013A | WFB-15NP9B-D | 4"/6" | 0.4 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T203的气相管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9427 | <3米 | 净化班组
28 |  | 甲醇二期 | 2152SV-013B | WFB-15NP9B-D | 4"/6" | 0.45 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T203的气相管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9428 | <3米 | 净化班组
29 |  | 甲醇二期 | 2152SV-014 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 1.7 | 甲醇 | 2 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P202A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9429 | <3米 | 净化班组
30 |  | 甲醇二期 | 2152SV-015 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 1.7 | 甲醇 | 2 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P202B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9430 | <3米 | 净化班组
31 |  | 甲醇二期 | 2152SV-016 | WFO-60DPBL | 1"/1" | 8 | 氮气 | 9 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | P208A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9431 | <3米 | 净化班组
32 |  | 甲醇二期 | 2152SV-022 | WFO-60DPBL | 1"/1" | 8 | 氮气 | 9 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | P208B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9432 | <3米 | 净化班组
33 |  | 甲醇二期 | 2152SV-017 | WFB-15KP9B-D | 3"/4" | 0.62 | 闪蒸汽 | 0.7 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | V204闪蒸气管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9433 | <3米 | 净化班组
34 |  | 甲醇二期 | 2152SV-018 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 3.1MPa | 甲醇 | 3.4 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P203A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9434 | <3米 | 净化班组
35 |  | 甲醇二期 | 2152SV-019 | WFO-30DP9BL-D | 1"/1" | 3 | 氮气 | 3.4 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P203B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9435 | <3米 | 净化班组
36 |  | 甲醇二期 | 2152SV-020 | WFO-30JP9B-D | 3"/4" | 2.8 | 氮气 | 3.4 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | E209壳程出口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9436 | <3米 | 净化班组
37 |  | 甲醇二期 | 2152SV-021 | WFO-30DPBL | 1"/1" | 3 | 氮气 | 3.4 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | X201顶部出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9437 | <3米 | 净化班组
38 |  | 甲醇二期 | 2152SV-023 | WFO-15JCBL | 2"/3" | 1.3 | 氮气 | 1.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | E211贫甲醇出口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9438 | <3米 | 净化班组
39 |  | 甲醇二期 | 2152SV-024 | WFO-90KCBL | 3"/6" | 8.5 | 甲醇 | 9.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E211贫甲醇进口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9439 | <3米 | 净化班组
40 |  | 甲醇二期 | 2152SV-025 | WFO-30DPBL | 1"/1" | 3 | 氮气 | 3.2 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P204A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9440 | <3米 | 净化班组
41 |  | 甲醇二期 | 2152SV-026 | WFO-30DPBL | 1"/1" | 3 | 氮气 | 3.2 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P204B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9441 | <3米 | 净化班组
42 |  | 甲醇二期 | 2152SV-031 | WFB-15FP9B | 1.5"/2" | 0.7 | 闪蒸汽 | 0.8 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | V212闪蒸气管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9442 | <3米 | 净化班组
43 |  | 甲醇二期 | 2152SV-032 | WFB-30aFCB | 1.5"/2" | 2.4 | 氮气 | 2.6 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | 进V208中压氮气管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9443 | <3米 | 净化班组
44 |  | 甲醇二期 | 2152SV-033 | WFB-15GP9B | 1.5"/3" | 0.4 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T207尾气管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9444 | <3米 | 净化班组
45 |  | 甲醇二期 | 2152SV-035 | WFB-15PCB | 4"/6" | 0.4 | 低压氮气/甲醇 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | FGWP-2152533管线上 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9445 | <3米 | 净化班组
46 |  | 甲醇二期 | 2152SV-036 | WFO-30aGCB | 1.5"/3" | 2.7 | 氮气 | 3.2 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | E210A出口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9446 | <3米 | 净化班组
47 |  | 甲醇二期 | 2152SV-037A | WFB-15PP9B | 4"/6" | 0.4 | 甲醇/水蒸气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T204顶部酸气管道 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9447 | <3米 | 净化班组
48 |  | 甲醇二期 | 2152SV-037A | WFB-15PP9B | 4"/6" | 0.45 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T204顶部酸气管道 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9448 | <3米 | 净化班组
49 |  | 甲醇二期 | 2152SV-038 | WFO-15DCB | 1"/2" | 0.79 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | 进E212低压蒸汽管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9449 | <3米 | 净化班组
50 |  | 甲醇二期 | 2152SV-039 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 2.5 | 氮气 | 2.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P206A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9450 | <3米 | 净化班组
51 |  | 甲醇二期 | 2152SV-040 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 2.1 | 氮气 | 2.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P206B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9451 | <3米 | 净化班组
52 |  | 甲醇二期 | 2152SV-041 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 2.5 | 氮气 | 2.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | X202出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9452 | <3米 | 净化班组
53 |  | 甲醇二期 | 2152SV-043 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 2.2MPa | 氮气 | 2.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P207A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9453 | <3米 | 净化班组
54 |  | 甲醇二期 | 2152SV-044 | WFB-30DPBL | 1"/1" | 2.0MPa | 氮气 | 2.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | P207B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9454 | <3米 | 净化班组
55 |  | 甲醇二期 | 2152SV-045A | WFB-15PP9B | 4"/6" | 0.4 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9455 | <3米 | 净化班组
56 |  | 甲醇二期 | 2152SV-045B | WFB-15PP9B | 4"/6" | 0.4 | 氮气 | 0.5 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | T205顶部甲醇蒸汽管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9456 | <3米 | 净化班组
57 |  | 甲醇二期 | 2152SV-046 | WFO-30DCG | 1"/2" | 1.2mpa | 氮气 | 1.4 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215次中压蒸汽进口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9457 | <3米 | 净化班组
58 |  | 甲醇二期 | 2152SV-047 | WFO-30DP9BL | 1"/1" | 1.6MPa | 氮气 | 1.8 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | P209A泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9458 | <3米 | 净化班组
59 |  | 甲醇二期 | 2152SV-048 | WFO-30DP9BL | 1"/1" | 1.6MPa | 氮气 | 1.8 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | P219B泵出口管线 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9459 | <3米 | 净化班组
60 |  | 甲醇二期 | 2152SV-054 | WFO-30aKP9B-D | 3"/4" | 1.86 | 未变换气 | 2.2 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | 气氨总管管线 | 否 | 无 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9460 | <3米 | 净化班组
61 |  | 甲醇二期 | 2152SV-057A | WFB-15NP9B | 4"/6" | 0.85 | 氮气 | 1.1 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | V06气相出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9461 | <3米 | 净化班组
62 |  | 甲醇二期 | 2152SV-057B | WFB-15NP9B | 4"/6" | 0.75 | 氮气 | 1.1 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | V06气相出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9462 | <3米 | 净化班组
63 |  | 甲醇二期 | 2152SV-060 | WFO-30aGP9B | 1.5"/3" | 2.5 | 变换气 | 2.8 | 2024.5.10 | 合格 | 2025.5.9 | C201进口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9463 | <3米 | 净化班组
64 |  | 甲醇二期 | SV-215111A | WFO-90PP1B | 4"/6" | 6.2 | 粗煤气 | 6.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 原料气进口管线大阀后 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9464 | <3米 | 净化班组
65 |  | 甲醇二期 | SV-215111B | WFO-90PP1B | 4"/6" | 6.2 | 粗煤气 | 6.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 原料气进口管线大阀后 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9465 | <3米 | 净化班组
66 |  | 甲醇二期 | SV-215101A | WFO-30PCE | 4"/6" | 1.26 | 氮气 | 1.4 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215102顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9466 | <3米 | 净化班组
67 |  | 甲醇二期 | SV-215101B | WFO-30PCE | 4"/6" | 1.2 | 蒸汽 | 1.4 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215102顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9467 | <3米 | 净化班组
68 |  | 甲醇二期 | SV-215102A | WFO-15PCE | 4"/6" | 0.7 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215103顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9468 | <3米 | 净化班组
69 |  | 甲醇二期 | SV-215102B | WFO-15PCE | 4"/6" | 0.81 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215103顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9469 | <3米 | 净化班组
70 |  | 甲醇二期 | PSV-215105 | WFO-30LP1B | 3"/4" | 1.3 | 氮气 | 1.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215106除盐水出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9470 | <3米 | 净化班组
71 |  | 甲醇二期 | PSV-215107 | WFB-15QCB | 6"/8" | 0.72 | 变换气 | 0.8 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215108冷却水出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9471 | <3米 | 净化班组
72 |  | 甲醇二期 | PSV-215106 | WFO-30PP1B | 4"/6" | 1.35 | 氮气 | 1.5 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215107除盐水出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9472 | <3米 | 净化班组
73 |  | 甲醇二期 | PSV-215103A | WFO-30RCE | 6"/10" | 0.8 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215104顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9473 | <3米 | 净化班组
74 |  | 甲醇二期 | PSV-215103B | WFO-30RCE | 6"/10" | 0.8 | 蒸汽 | 0.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215104顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9474 | <3米 | 净化班组
75 |  | 甲醇二期 | PSV-215108 | WFB-15QCB | 6"/8" | 0.72 | 变换气 | 0.8 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E215109冷却水出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9475 | <3米 | 净化班组
76 |  | 甲醇二期 | SV-215110 | WFB-15MR18 | 4"/6" | 0.64 | 汽提气 | 0.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | C215101气相出口管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9476 | <3米 | 净化班组
77 |  | 甲醇二期 | SV-215112 | WFO-90DR1B | 2" | 6.2 | 闪蒸汽 | 6.9 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | S215112顶部 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9477 | <3米 | 净化班组
78 |  | 甲醇二期 | SV-215104 | WFB-15MR1B | 4"/6" | 0.63 | 氮气 | 0.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | C215101进口低压蒸汽管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9478 | <3米 | 净化班组
79 |  | 甲醇二期 | SV-215901 | 51区3楼东边，除氧站最东边 | 6"/8" | 0.3 | 蒸汽 | 0.45 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | U230001顶部 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9479 | <3米 | 净化班组
80 |  | 甲醇二期 | SV-215902 | 51区最上边，最西边 | 6"/8" | 0.3 | 蒸汽 | 0.45 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | U230001顶部 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9480 | <3米 | 净化班组
81 |  | 甲醇二期 | SV-215903 | 51区最顶 | 6"/8" | 0.3 | 蒸汽 | 0.45 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | U230001顶部 | 否 | 无 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9481 | <3米 | 净化班组

## 377项含氨废水管道清单
|  |  | 工程 名称 | 江苏索普化工股份有限公司甲醇厂二期含氨废水管线改造设计 |  |  | 工程号 |  | 202401-120
[7 empty] | 主项名称 |  | 外管
编制 |  | 2024.11.20 |  | 综合材料表 |  |  | 图号 |  | 202401-120P24
校核 | [6 empty] | 设计阶段 |  | 施工图
审核 | [6 empty] | 页数
序号 | 名称 | 规格 |  |  | 标准号 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量 |  | 备注
[9 empty] | 单 | 总
一 | 管道及管道材料
1 | 无缝钢管
|  | 2"X3 |  |  | GB/T3624-2010 | TA2 | 米 | 360
|  | 3/4"SCH40S |  |  | GB/T14976-2012 | 304 | 米 | 400
二 | 管件
1 | 弯头E
90°长半径 弯头
|  | 2"X3 |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | TA2 | 个 | 30
|  | 3/4"SCH40S |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 304 | 个 | 30
2 | 等径三通 | 2"SCH40 |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 20G | 个 | 1
|  | 2"SCH10S |  |  | GB/T 12459-2017Ⅰ | 304L | 个 | 2
三 | 法兰
1 | 对焊环松套法兰
| LF/SE-RF | 2"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | TA2/20# | 片 | 124
2 | 带颈平焊法兰
| SO-RF | 2"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 20G | 片 | 1
| SO-RF | 2"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 304L | 片 | 6
| SO-RF | 3/4"150LB |  |  | HG/T 20615-2009 | 304 | 片 | 30
四 | 垫片
1 | 柔性石墨复合垫 | 150LB | 2" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 124
|  | 150LB | 3/4" δ=1.5mm | RF | HG/T 20627-2009 |  | 片 | 30
五 | 紧固件
1 | 双头螺栓
|  | M16×85 |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMoA/30CrMo | 套 | 280
|  | M14×70 |  |  | HG/T20634-2009 | 35CrMoA/30CrMo | 套 | 120
六 | 阀门
1 | 截止阀 | 2" | 150LB | RF | J41H | 衬塑 | 个 | 5
|  | 3/4" | 150LB | RF | J41H | 304 | 个 | 10
2 | 疏水阀 | 3/4" | 150LB | RF | S41H | 304 | 个 | 5
×

## 135项增加S215111B工作量清单
[6 empty] | 工程名称 |  | 江苏索普化工股份有限公司甲醇厂二期变换增加S215111B及相关管线项目
设 计 |  | 2024.07.31 | 综合材料表 |  |  | 主项名称
校 核 |  | 2024.07.31 |  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图
审 核 |  | 2024.07.31 |  |  |  | 图 号 |  | 202401-79-P27-01/0
专 业 | 工艺 |  | 版本 |  | 0
序号 | 名称 |  | 规格 |  | 标准号 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量 |  | 备注
[9 empty] | 单 | 总
一 | 管道
1 | 无缝不锈钢管 |  | Ø114.3×6.3 |  | GB/T 8163-2018 | 20G | 米 | 12 |  |  | DN100
|  |  | Ø114.3×3.2 |  | GB/T 14976-2012 | 316L | 米 | 9 |  |  | DN100
|  |  | Ø88.9×3.1 |  | GB/T 14976-2012 | Q345R | 米 | 0.2 |  |  | DN75
|  |  | Ø60.3×2.8 |  | GB/T 14976-2012 | Q345R | 米 | 0.2 |  |  | DN50
|  |  | Ø60.3×5 |  | GB/T 8163-2018 | 20G | 米 | 4 |  |  | DN50
|  |  | Ø48.3×2.8 |  | GB/T 8163-2018 | 20G | 米 | 2 |  |  | DN40
|  |  | Ø33.7×2.8 |  | GB/T 8163-2018 | 20G | 米 | 0.2 |  |  | DN25
|  |  | Ø26.9×2.1 |  | GB/T 14976-2012 | 316L | 米 | 0.2 |  |  | DN20
二 | 管件
1 | 弯头
| 1.5D 90°弯头 |  | 90E(L) 4" | 90E(S)DN900-10 | GB/T 12459-2017 | 20G | 个 | 10
|  |  | 90E(L) 4" | 90E(S)DN900-10 | GB/T 12459-2017 | 316L | 个 | 7
|  |  | 90E(L) 2" | 90E(S)DN900-10 | GB/T 12459-2017 | 20G | 个 | 2
2 | 45°等径斜三通 |  | T(S)4"×4" |  | GB/T 12459-2017 | 20G | 个 | 3
|  |  | T(S)4"×4" |  | GB/T 12459-2017 | 316L | 个 | 1
|  |  | T(S)2"×2" |  | GB/T 12459-2017 | 20G | 个 | 1
3 | 承插焊90°支管座SOL-90 |  | 3000×3000 4"×0.75" |  | GB/T19326-2022 | 316L | 个 | 1
三 | 法兰
1 | 带颈对焊法兰 |  | CL150 4" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 20G | 个 | 5
|  |  | CL150 4" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 316L | 个 | 3
|  |  | CL150 3" | WN-RF | HG/T20615-2009 | Q345R | 个 | 6
|  |  | CL150 2" | WN-RF | HG/T20615-2009 | Q345R | 个 | 6
|  |  | CL150 2" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 20G | 个 | 3
|  |  | CL150 1.5" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 20G | 个 | 2
|  |  | CL150 0.75" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 316L | 个 | 1
|  |  | CL150 0.5" | WN-RF | HG/T20615-2009 | 20G | 个 | 1
2 | 法兰盖 |  | CL150 0.75" | BL-RF | HG/T20615-2009 | 316L | 个 | 1
|  |  | CL150 0.5" | BL-RF | HG/T20615-2009 | 20G | 个 | 1
四 | 垫片
1 | 缠绕式垫片 |  | CL150 4" | RF | HG/T20631-2009 | D1222 | 个 | 5
| 厚度 4.5 |  | CL150 4" | RF | HG/T20631-2009 | D2525 | 个 | 3
|  |  | CL150 3" | RF | HG/T20631-2009 | D2525 | 个 | 6
|  |  | CL150 2" | RF | HG/T20631-2009 | D2525 | 个 | 6
|  |  | CL150 2" | RF | HG/T20631-2009 | D1222 | 个 | 3
|  |  | CL150 1.5" | RF | HG/T20631-2009 | D1222 | 个 | 2
|  |  | CL150 0.75" | RF | HG/T20631-2009 | D2525 | 个 | 2
|  |  | CL150 0.5" | RF | HG/T20631-2009 | D1222 | 个 | 2
五 | 螺栓与螺母
1 | 全螺纹螺柱 |  | M16×95 | M12×75 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 个 | 88
|  |  | M16×85 | M20×105 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 个 | 36
|  |  | M14×80 | M20×105 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 个 | 4
|  |  | M14×70 | M20×105 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 个 | 16
2 | 螺母 |  | M16 |  | HG/T20634-2009 | 30CrMo | 个 | 248
|  |  | M14 |  | HG/T20634-2009 | 30CrMo | 个 | 40
六 | 阀门
1 | 闸阀 |  | CL150 4" | WN-RF | Z41W-16C | 20G | 个 | 2
|  |  | CL150 4" | WN-RF | Z41E-16P | 316L | 个 | 1
|  |  | CL150 3" | WN-RF | Z41E-16P | Q345R | 个 | 2
|  |  | CL150 2" | WN-RF | Z41E-16P | Q345R | 个 | 2
|  |  | CL150 2" | WN-RF | Z41W-16C | 20G | 个 | 1
|  |  | CL150 0.75" | WN-RF | Z41E-16P | 316L | 个 | 1
|  |  | CL150 0.5" | WN-RF | Z41W-16C | 20G | 个 | 1