## 甲醇合成精馏硫回收标段
2025年度股份公司西片区装置大修项目表（第十版）
总项 目号 | 项目序号 | 分厂或装置 | 项目类别 | 检修项目名称及内容 | 检修单位 | 检修单位项目负责人 | 检修项目负责人 | 检修计划时长（小时/h或天） | 检修起止时间段 | 工作量
189 | 80 | 甲醇（合成） | C | 合成系统置换、隔绝盲板、合成塔人孔、卸料孔拆装（下面卸料孔缺失的螺栓更换，材料准备） | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 拆装合成盲板6块，拆装卸料口3个DN150 600LB，更换螺栓若干
192 | 83 | 甲醇（合成） | C | 4.0MPa开工蒸汽系统，导淋阀、切断阀、喷射器垫片更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 4天 |  | 更换DN100阀门4个PN100，DN25 PN100阀门2个，拆装DN100 PN100法兰4付
193 | 84 | 甲醇（合成） | C | 合成2.5MPA、1.0MPa、0.65MPA,蒸汽总管导淋管道从抽头第一道焊缝处更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 4天 |  | 更换DN25 更换56米
195 | 86 | 甲醇（硫回收） | C | 硫回收更换催化剂工艺隔绝、盲板及法兰拆装 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 拆装工艺盲板6块（DN250盲板6块）
196 | 87 | 甲醇（合成） | C | 合成2.5MPA、0.65MPA,蒸汽总管导淋管道从抽头第一道焊缝处更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 10天 |  | DN25 20米
197 | 88 | 甲醇（硫回收） | C | E1出口大法兰处泄漏，更换垫片 | 工程公司 |  | 周抗 | 2天 |  | 拆装法兰DN1100更换垫片
198 | 89 | 甲醇（合成） | C | 靠近精馏中间管廊2.5MPa,蒸汽导淋管道6米管廊处 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换20# DN25更换6米
199 | 90 | 甲醇（硫回收） | C | E1出口侧法兰 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 拆装DN250 PN1.6法兰一付
200 | 91 | 甲醇（合成） | C | 合成塔B开工蒸汽喷射器前法兰垫片 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 补焊焊缝1条304 DN250
201 | 92 | 甲醇（合成） | C | 合成塔A到汽包蒸汽管一处弯头泄漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换针型阀DN20一个
203 | 94 | 甲醇（合成） | C | 精馏不凝气焊缝处打抱箍 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 焊接2寸焊缝一条
204 | 95 | 甲醇（合成） | C | 精馏回收塔液位阀LV15709前管线焊缝已打抱箍不漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 焊接2寸焊缝一条
205 | 96 | 甲醇（硫回收） | C | Ft018流量计法兰 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换垫片一片DN50 PN300
206 | 97 | 甲醇（硫回收） | C | TV022法兰泄漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换垫片一片DN50 PN300
207 | 98 | 甲醇（硫回收） | C | ZV020法兰泄漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换垫片一片DN50 PN300
208 | 99 | 甲醇（合成） | C | 老硫回收桥架精馏不凝气弯头焊缝砂眼 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换垫片一片DN25 PN150
209 | 100 | 甲醇（硫回收） | C | E10蒸汽疏水器本体砂眼 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换疏水阀一个DN50 PN300
210 | 101 | 甲醇（硫回收） | C | E1液位计上口，接管与设备本体焊缝的下口砂眼 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 补焊管道焊缝1条DN25
211 | 102 | 甲醇（硫回收） | C | E1上水接管与法兰焊缝砂眼 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 补焊管道焊缝1条DN25
212 | 103 | 甲醇（膜分离） | C | 膜分离高压氢安全阀根部阀后法兰泄漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换垫片一片3寸300LB
213 | 104 | 甲醇（合成） | C | 合成塔B进气压力表针型阀本体漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换针型阀DN20一个
214 | 105 | 甲醇（硫回收） | C | E1进水管焊缝砂眼 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 补焊管道焊缝1条DN50
215 | 106 | 甲醇（硫回收） | C | 液硫垃圾袋检查 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装8寸法兰16副
216 | 107 | 甲醇（硫回收） | C | X1/2/3/4检查清理 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装设备4台（设备尺寸长5米，DN300吊装,DN300法兰拆装4副，DN100法兰4副，DN50法兰8副）
217 | 108 | 甲醇（硫回收） | C | E10检查清理 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装封头2个DN600
218 | 109 | 甲醇（硫回收） | C | T1塔检查清洗 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装法兰10片（法兰尺寸DN500一副，DN200一副，DN50法兰6副，DN25法兰2副）
219 | 110 | 甲醇（硫回收） | C | 酸二、酸三管道清洗 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装4寸阀门1个清洗管道600米
220 | 111 | 甲醇（硫回收） | C | 硫回收伴热管道更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 更换DN20 管道500米
221 | 112 | 甲醇（硫回收） | C | 焚烧炉尾气管道拆装检查、清理 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 拆装尾气管道DN1100 10米
222 | 113 | 甲醇（硫回收） | C | LV020、LV010更换前后切及旁路阀 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 2寸600LB3只、1.5寸600LB3只
223 | 114 | 甲醇（硫回收） | C | P2回流阀更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 1寸600LB 2只
224 | 115 | 甲醇（硫回收） | C | 硫回收开停车盲板拆装 | 工程公司 |  | 周抗 | 10天 |  | 拆装盲板10块（盲板尺寸8寸2块、6寸2块，4寸6块）
225 | 116 | 甲醇（硫回收） | C | E3出口管清理 | 工程公司 |  | 周抗 | 10天 |  | 拆装DN800 PN1.6 盲盖2个
234 | 125 | 甲醇（合成） | C | 合成除蜡 | 工程公司 |  | 周抗 | 10天 |  | 拆装2寸600Lb盲板一块，1寸1500LB盲板一块，6寸300LB管道10米，安装6寸接管一根
235 | 126 | 甲醇（精馏） | C | 精馏加碱阀门更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 拆装2寸150LB阀门一个
237 | 128 | 甲醇（合成） | C | 压力管道检查及配合管道打磨 | 工程公司 |  | 周抗 | 28天 |  | 详见压力管道统计表
238 | 129 | 甲醇（合成） | C | 压力容器检测及配合打磨 | 工程公司 |  | 周抗 | 28天 |  | 详见压力容器统计表
241 | 132 | 甲醇（合成二期） | C | P215801A/B进出口管改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 4天 |  | 1寸管道10米预制安装
242 | 133 | 甲醇（合成二期） | C | T21707进出口管改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 4天 |  | 4寸管道20米，改口
243 | 134 | 甲醇（合成二期） | C | FL215705仪表改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 6分的导压管5米更换，流量变送器安装
244 | 135 | 甲醇（合成二期） | C | 现场伴热管沙眼补焊 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | DN15管道砂眼补焊3处
245 | 136 | 甲醇（合成二期） | C | 现场蒸汽伴热阀更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN20焊接式阀门更换5只
246 | 137 | 甲醇（合成二期） | C | 氢回收加热器蒸汽冷凌液导淋更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN20焊接式阀门更换1只
247 | 138 | 甲醇（合成二期） | C | 精馏机泵循环冷却水进出口阀门更换，连接接头焊接 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 更换1寸150LB阀门32只，1寸管道接头更改焊接74个，管道焊接50米
248 | 139 | 甲醇（合成二期） | C | 精馏加压塔蒸汽进口阀更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN400阀门一只，DN80阀门一只更换，
249 | 140 | 甲醇（合成二期） | C | 回收塔氮气阀门更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN50阀门更换
250 | 141 | 甲醇（合成二期） | C | 合成高压管道导淋安装盲盖 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 1.5寸900LB盲盖4只，3/4寸900LB盲盖4只，2寸900LB盲盖2只
251 | 142 | 甲醇（精馏二期） | C | 氢回收水洗塔液相管道改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 1寸管道200米预制安装
252 | 143 | 甲醇（精馏二期） | C | T215708封头本体裂纹补焊 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 焊缝补焊（304），拆装DN400、DN300、DN150、DN80、DN25、DN50法兰各一对，接金属软管6米
253 | 144 | 甲醇（精馏二期） | C | E215702A冷凝水管道增加预留口 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 安装2寸导淋一只
254 | 145 | 甲醇（精馏二期） | C | E215705冷凝水管道增加预留口 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 安装3寸导淋一只
255 | 146 | 甲醇（精馏二期） | C | 常压塔精甲醇采样管改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 安装DN20管道5米
256 | 147 | 甲醇（精馏二期） | C | PV215502检查 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 4寸900LB法兰拆装
257 | 148 | 甲醇（精馏二期） | C | 碱液槽管道改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 2寸管道5米
258 | 149 | 甲醇（精馏二期） | C | HV215702检修 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN400，150LB法兰2片拆装
259 | 150 | 甲醇（精馏二期） | C | 合成系统除蜡 | 工程公司 |  | 周抗 | 3天 |  | DN25,900LB法兰，DN100,900LB法兰，DN50，900LB法兰各一片拆装
260 | 151 | 甲醇（精馏二期） | C | 现场疏水阀及阀门更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 1寸阀门、1寸疏水器各20只
261 | 152 | 甲醇（精馏二期） | C | 甲醇分离器排液导淋更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN50，900LB焊接式阀门更换
262 | 153 | 甲醇（精馏二期） | C | PV215708检查 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN80，150LB阀门拆装、检查
263 | 154 | 甲醇（精馏二期） | C | E215701冷凝水增加旁路 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN150管道阀门安装
280 | 171 | 甲醇（精馏二期） | C | C215704蒸汽冷凝液现场导淋引至地沟 | 工程公司 |  | 周抗 | 5天 |  | 预制安装1寸管道20米
281 | 172 | 甲醇（精馏二期） | C | 现场安全阀校验 | 工程公司（拆装） |  | 周抗 | 5天 |  | 14寸安全阀2只，18寸安全阀1只，6寸安全阀5只，8寸安全阀2只，3寸安全阀2只，1寸安全阀7只拆装
282 | 173 | 甲醇（精馏二期） | C | PV215701检查 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | 6寸，150LB阀门拆装
287 | 178 | 甲醇（精馏二期） | C | E215703气相出口法兰漏 | 工程公司 |  | 周抗 | 2天 |  | DN150管道垫片更换一处。
288 | 179 | 甲醇（精馏） | C | P15711蒸汽冷凝液泵出口管线整体更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 更换DN300管线100米
289 | 180 | 甲醇（精馏） | C | 安全阀校验 | 工程公司（拆装） |  | 周抗 | 10天 |  | 38只具体工作量见清单
291 | 182 | 甲醇（合成） | C | E15504管程清洗 | 工程公司（拆装） |  | 周抗 | 5天 |  | 换热器清洗 DN900封头两幅拆装
292 | 183 | 甲醇（合成二期） | C | 2只爆破片更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 2天 |  | 4寸法兰拆装，爆破片更换
293 | 184 | 甲醇（合成二期） | C | 不凝气管道更换成316L | 工程公司 |  | 周抗 | 10天 |  | 6寸管道20米更换
294 | 185 | 甲醇（合成） | C | E15704气相出口更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 4寸管道10米更换，2寸4米更换
295 | 186 | 甲醇（合成） | C | E15501设备更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 4寸法兰2副拆装，2寸法兰2副拆装，设备吊装
296 | 187 | 甲醇（合成） | C | 间隙排污管更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | DN50管道30米更换
297 | 188 | 甲醇（合成） | C | DN900火炬加双阀、导淋、法兰 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | DN900管道安装法兰及阀门2只
298 | 189 | 甲醇（合成） | C | 精馏机泵滤网清洗 | 工程公司（拆装）/防腐分公司 | /金涛 | 周抗 | 6天 |  | 28台机泵滤网拆装清洗（拆装工作量DN150法兰16副拆装，DN100法兰12副拆装）
299 | 190 | 甲醇（合成） | C | 精馏清洗清洗配合拆装、接头制作 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 8寸接头4只制作
300 | 191 | 甲醇（合成） | C | 消音器更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 1天 |  | DN400 300LB消音器更换一只
301 | 192 | 甲醇（罐区） | C | 洗涤水、洗眼器水路改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 2寸阀门安装，法兰焊接
302 | 193 | 甲醇（罐区） | C | 工业稀醇管道改造 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 4寸管道30米改造，2只过滤器安装（500公斤/只）
303 | 194 | 甲醇（硫回收） | C | E7/E8/E9/E10清堵 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | 4只DN500设备吊装，抽芯清理。列管外表面用高压水枪清洗
304 | 195 | 甲醇（硫回收） | C | 4.0蒸汽疏水阀、切断阀更换 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | DN25法兰拆装30对，DN20法兰拆装20对，DN50法兰拆装10对
305 | 196 | 甲醇（硫回收） | C | 制硫炉耐火砖修补 | 工程公司（拆装） |  | 周抗 | 6天 |  | DN500法兰2副拆装，耐火转修补
306 | 197 | 甲醇（硫回收） | C | 焚烧炉耐火砖修补 | 工程公司（拆装） |  | 周抗 | 6天 |  | DN500法兰1副拆装，耐火转修补
307 | 198 | 甲醇（硫回收） | C | 烧嘴检查 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | DN900法兰一副拆装，2寸阀门拆装两只，4寸阀门拆装2只，6寸阀门拆装两只，6寸管道6米吊装
308 | 199 | 甲醇（硫回收） | C | 一期硫回收碰头 | 工程公司 |  | 周抗 | 6天 |  | DN10寸阀门4只更换，DN1004只阀门更换
461 | 352 | 甲醇 | C | 一、二期装置开停车保运 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 200人次；净化100，合成65，压缩35
467 | 358 | 甲醇 | C | 甲醇厂界内疏水阀更换 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 更换疏水阀共40只，详见清单（利用公用工程停车）
468 | 359 | 甲醇 | C | 甲醇厂漏点消缺 | 工程公司 |  | 刘强、韩兼、周抗 | 10天 |  | 详见清单

## 安全阀清单
安全阀一览表
序号 | 部门 | 岗位 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 介质 | 调校压力(Mpa) | 上次调校时间 | 调校结果 | 下次调校时间 | 安装部位 | 是否可以不停车时校验 | 有无根部阀 | 是否连通火炬线 | 根部阀是否有铅封 | 检验报告编号 | 备注（是否需要登高，高度多少米） | 所属班组
295 |  | 甲醇 | SV15501 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 中压蒸汽 | 5.2 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7758 | 无 | 合成班组
296 |  | 甲醇 | SV15502 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 中压蒸汽 | 5.3 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7759 | 无 | 合成班组
297 |  | 甲醇 | SV15503 | HTO-01CC | 3" | 0.65 | 低压蒸汽 | 0.8 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 排污膨胀槽S15504蒸汽放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7760 | 5米 | 合成班组
298 |  | 甲醇 | SV15504 | HTB-01CB | 8" | 0.4 | 闪蒸气 | 0.8 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 闪蒸槽S15502放空管线 | 否 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7761 | 5米 | 合成班组
299 |  | 甲醇 | SV15505 | HTB-01CB | 6" | 0.45 | 循环水 | 0.6 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | E15504循环水放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7762 | 5米 | 合成班组
300 |  | 甲醇 | SV15506 | HTB-01SB | 6" | 1.3 | 反应气 | 1.4 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E15503除盐水放空管线 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9379 | 5米 | 合成班组
301 |  | 甲醇 | SV15701 | HTDB-01CB | 14" | 0.05 | 甲醇 | 0.3 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | C15701预精馏塔气相管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9380 | 35米 | 合成班组
302 |  | 甲醇 | SV15702 | HTDB-03CB | 14" | 0.7 | 甲醇 | 1 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | C15702加压精馏塔气相管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9381 | 40米 | 合成班组
303 |  | 甲醇 | SV15703 | HTDB-01CB | 18" | 0.02 | 甲醇 | 0.3 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | C15703常压精馏塔气相管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7763 | 45米 | 合成班组
304 |  | 甲醇 | SV15704 | HTB-01CB | 6" | 0.15 | 甲醇 | 0.3 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | C15704回收塔气相管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9382 | 30米 | 合成班组
305 |  | 甲醇 | SV15705 | HTB-01CB | 3" | 0.15 | 不凝气 | 0.3 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | C15705洗涤塔气相管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7764 | 30米 | 合成班组
306 |  | 甲醇 | SV15706 | HTXYL-01C | 1.5" | 0.3 | 洗涤水 | 0.55 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7765 | 无 | 合成班组
307 |  | 甲醇 | SV15707 | TA06-156KA | 3" | 0.65 | 蒸汽 | 1 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | S15701冷凝液收集槽顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7766 | 5米 | 合成班组
308 |  | 甲醇 | SV15708 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 碱液 | 0.7 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | P15708A碱液泵出口管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9383 | 无 | 合成班组
309 |  | 甲醇 | SV15709 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 碱液 | 0.7 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | P15708B碱液泵出口管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9384 | 无 | 合成班组
310 |  | 甲醇 | SV15801 | A42Y-600LB | 1.5" | 8 | 驰放气 | 8.6 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 气液分离器S15801出口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7767 | 无 | 合成班组
311 |  | 甲醇 | SV15802 | A42H-150LB | 1 " | 0.65 | 蒸汽 | 1.0 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 原料气加热器E15801蒸汽放空管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7768 | 无 | 合成班组
312 |  | 甲醇 | SV15803 | A42H-150LB | 1.5" | 0.55 | 非渗透气(CO) | 1.0 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 非渗透气管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7769 | 无 | 合成班组
313 |  | 甲醇 | SV15804 | LFO-03CB | 2" | 3.1 | 渗透气（H2） | 3.39 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 渗透气管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7770 | 无 | 合成班组
314 |  | 甲醇 | PSV500 | LFB-0101SB | 2" | 0.154 | 酸性气 | 0.18 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 酸3气液分离罐D2 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9385 | 无 | 合成班组
315 |  | 甲醇 | PSV502 | LFB-0101SB | 4" | 0.154 | 酸性气 | 0.18 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 酸1、2洗涤塔T1 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7771 | 无 | 合成班组
316 |  | 甲醇 | PSV504 | LFB-0101CB | 8" | 0.153 | 酸性气 | 0.3 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | E7出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7772 | 无 | 合成班组
317 |  | 甲醇 | PSV505 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 蒸汽 | 1 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | E1/2/3 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7773 | 5米 | 合成班组
318 |  | 甲醇 | PSV506 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 蒸汽 | 1 | 2024.4.22 | 合格 | 2025.4.22 | E1/2/3 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7774 | 5米 | 合成班组
319 |  | 甲醇 | PSV507 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 蒸汽 | 0.16 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E4 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9386 | 5米 | 合成班组
320 |  | 甲醇 | PSV508 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 蒸汽 | 0.16 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E4 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9387 | 5米 | 合成班组
321 |  | 甲醇 | PSV509 | LFB-0101SB | 2" | 0.7 | 酸性气 | 0.78 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | D4出口 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9388 | 无 | 合成班组
322 |  | 甲醇 | PSV511 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 蒸汽 | 4.92 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | E6 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9389 | 无 | 合成班组
323 |  | 甲醇 | PSV512 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 蒸汽 | 4.92 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | E6 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7775 | 无 | 合成班组
324 |  | 甲醇 | PSV513 | LFO-0101CC | 2" | 0.7 | 蒸汽 | 0.75 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | D5 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7776 | 无 | 合成班组
325 |  | 甲醇 | PSV515 | LFO-0601CC | 3" | 4.1 | 蒸汽 | 4.4 | 2024.4.23 | 合格 | 2025.4.22 | 中压蒸汽管网 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7777 | 无 | 合成班组
326 |  | 甲醇 | PSV517 | LFO-0101CB | 2" | 0.25 | 氮气 | 0.3 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 氮气总管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7778 | 5米 | 合成班组
327 |  | 甲醇 | PSV520 | LFB-0101SB | 4" | 0.15 | 酸性气 | 0.25 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | D4出口 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-7779 | 无 | 合成班组
328 |  | 甲醇 | PSV523 | LFB-0101CB | 2" | 0.15 | 液化石油气 | 0.3 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 液化石油气管道 | 是 | 有 | 是 | 有 | XYAFZ2024-9390 | 无 | 合成班组
329 |  | 甲醇 | PSV521 | LFO-0101CC | 4" | 0.35 | 蒸汽 | 0.4 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7780 | 无 | 合成班组
330 |  | 甲醇 | PSV522 | A42Y-16C | 4" | 0.35 | 蒸汽 | 0.7 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 除氧器 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7781 | 无 | 合成班组
331 |  | 甲醇 | 空冷器 | A47Y-16C | DN32 | 0.35 | 蒸汽 | 0.7 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9391 | 无 | 合成班组
332 |  | 甲醇 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 富氢气 | 0.61 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | YB902一级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9392 | 5米 | 合成班组
333 |  | 甲醇 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 富氢气 | 0.61 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | YB902一级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9393 | 5米 | 合成班组
334 |  | 甲醇 | PSV160103 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 富氢气 | 1.25 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YB902二级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7782 | 无 | 合成班组
335 |  | 甲醇 | PSV160104 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 富氢气 | 1.25 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YB902二级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7783 | 无 | 合成班组
336 |  | 甲醇 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 3" | 0.2 | 富氢气 | 0.6 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | YB902一级进口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9394 | 5米 | 合成班组
337 |  | 甲醇 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 富氢气 | 2.9 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YD901一级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7784 | 5米 | 合成班组
338 |  | 甲醇 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 富氢气 | 2.9 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YD901一级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7785 | 无 | 合成班组
339 |  | 甲醇 | PSV160403 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 富氢气 | 6.16 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YD901二级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7786 | 无 | 合成班组
340 |  | 甲醇 | PSV160404 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 富氢气 | 6.16 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YD901二级出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7787 | 5米 | 合成班组
341 |  | 甲醇 | PSV160405 | WFB-30KCB | 3" | 1.1 | 富氢气 | 1.5 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | YD901一级进口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7788 | 5米 | 合成班组
342 |  | 甲醇 | SV15901 | SFA-42C600C | 4" | 5.1 | 原料气 | 5.61 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 膜分离原料气总管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7789 | 3米 | 合成班组
343 |  | 甲醇 | SV15902 | SFWA-42C150C | 3" | 1.1 | 高纯氢气 | 1.5 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 膜分离一级渗透汽总管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7790 | 3米 | 合成班组
344 |  | 甲醇 | SV15903 | SFWA-42C150C | 3" | 0.2 | 低纯氢气 | 1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | 膜分离二级渗透汽总管 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7791 | 3米 | 合成班组
345 |  | 甲醇 | SV15904 | SFWA-42C150C | 3" | 0.35 | 蒸汽 | 1 | 2024.4.24 | 合格 | 2025.4.23 | E15901壳程 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-7792 | 3米 | 合成班组
346 |  | 甲醇 | PSV152901 | LFO-0601SB | 3" | 4 | CO | 6 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 洗涤塔气相出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9395 | 10米 | 合成班组
347 |  | 甲醇 | PSV152902 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 甲醇 | 9 | 2024.4.22 | 合格 | 2025.4.21 | P15212A出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-8164 | 2 | 合成班组
348 |  | 甲醇 | PSV152903 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 甲醇 | 9 | 2024.4.22 | 合格 | 2025.4.21 | P15212B出口 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-8165 | 2 | 合成班组
349 |  | 甲醇 | YD901油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 润滑油 | 0.88 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | YD901油站 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9396 | 无 | 合成班组
350 |  | 甲醇 | YB902油泵出口 | A41Y-16P 1.5" 150LB | 1.5" | 0.5 | 润滑油 | 0.88 | 2024.5.22 | 合格 | 2025.5.21 | YB902油站 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9397 | 无 | 合成班组
351 |  | 甲醇 | 减压撬 | A21F-40P | 1.5" | 2 | 天然气 | 2.3 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 减压撬 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9398 | 无 | 合成班组
352 |  | 甲醇 | 减压撬 | A21F-25P | 1" | 0.6 | 天然气 | 1 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 减压撬 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9399 | 无 | 合成班组
353 |  | 甲醇 | / | A48C-150LB | 3" | 0.35 | 蒸汽 | 0.7 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | E-5 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9400 | 无 | 合成班组
354 |  | 甲醇 | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.348 | 不凝气 | 0.4 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 不凝气压缩机 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17565 | 无 | 合成班组
355 |  | 甲醇 | / | YFA42Y-16P | DN40 | 0.152 | 不凝气 | 0.235 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 不凝气压缩机 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17566 | 无 | 合成班组
356 |  | 甲醇 | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 润滑油 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 不凝气压缩机辅油泵 | 是 | 否 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17567 | 无 | 合成班组
357 |  | 甲醇 | / | YFA42Y-16P | DN20 | 0.5 | 润滑油 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 不凝气压缩机辅油泵 | 是 | 否 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17568 | 无 | 合成班组
100 |  | 甲醇二期 | SV-215701 | WFB-15QP1B | 6"/8" | 0.25 | 预塔塔顶气 | 0.3 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 预塔C-215701顶线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9500 | 5米 | 合成班组
101 |  | 甲醇二期 | SV-215702 | WFB-30RCB | 6"/10" | 0.85 | 加压塔塔顶气 | 1 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | 加压塔C-215702顶线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9501 | 5米 | 合成班组
102 |  | 甲醇二期 | SV-215703 | WFB-15VCB | 10"/14" | 0.25 | 预塔塔顶气 | 0.3 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 常压塔C-215703顶线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9502 | 5米 | 合成班组
103 |  | 甲醇二期 | SV-215704 | WFB-15JCB | 2"/3" | 0.2 | 氮气 | 0.3 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | 回收塔C-215704顶线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9503 | 5米 | 合成班组
104 |  | 甲醇二期 | SV-215705 | WFO-15JCG | 2"/3" | 0.72 | 氮气 | 0.9 | 2024.5.21 | 合格 | 2025.5.20 | S215701冷凝液收集槽顶部 | 是 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9504 | 5米 | 合成班组
118 |  | 甲醇二期 | SV215801 | YFA42C-600C | 2" | 7.4 | 原料气 | 8.5 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 气液分离器S215801出口管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17582 | 无 | 合成班组
119 |  | 甲醇二期 | SV215802 | YFA42C-150C | 3" | 0.35 | 氮气 | 0.8 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 非渗透气管线 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17583 | 无 | 合成班组
120 |  | 甲醇二期 | SV215803 | YFA44C-150C | 2" | 0.65 | 氮气 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 原料气加热器E215801蒸汽放空管 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17584 | 无 | 合成班组
121 |  | 甲醇二期 | SV215805 | YFA42C-300P | 1" | 1.3 | 脱盐水 | 1.5 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 氢气回收 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17585 | 无 | 合成班组
122 |  | 甲醇二期 | AF064869 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 氮气 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 液氮罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17588 | <3米 | 合成班组
123 |  | 甲醇二期 | TS7837172-2024 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 氮气 | 0.99 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 液氮罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17587 | <3米 | 合成班组
124 |  | 甲醇二期 | AF064900 | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 氮气 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 液氮罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-18841 | <3米 | 合成班组
125 |  | 甲醇二期 |  | DA22Y-40P | 1" | 0.6 | 氮气 | 0.9 | 2024.9.14 | 合格 | 2025.9.13 | 液氮罐 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17586 | <3米 | 合成班组
126 |  | 甲醇二期 | PSV215490 | TYPe459 | 3/4" | 8.5 | 压缩气 | 9 | 2024.9.5 | 合格 | 2025.9.4 | 压缩机本体 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-17589 | 不需要登高 | 合成班组
127 |  | 甲醇净化 | 2152SV054 | WFO-30AKP9B-D | 3"*4" | -0.0297 | 氨 | 2.2 | 2024.5.14 | 合格 | 2025.5.13 | NH3P-2152703管线SV054前 | 否 | 有 | 否 | 有 | XYAFZ2024-9505 | <3米 | 合成班组
128 |  | 甲醇合成 | SV215504A | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 磷酸盐溶液 | 6.7 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 磷酸盐泵安全阀 | 否 | 是 | 有 | 否 | XYAFZ2024-7793 | 无 | 合成班组
129 |  | 甲醇合成 | SV215504B | A21W-100P | 0.5" | 5.5 | 磷酸盐溶液 | 6.7 | 2024.5.20 | 合格 | 2025.5.19 | 磷酸盐泵安全阀 | 否 | 是 | 有 | 否 | XYAFZ2024-7794 | 无 | 合成班组
|  | 双减 |  | A48Y-16C | DN250 | [13 empty] | 合成班组
|  | 双减 |  | A48Y-25C | DN300 | [13 empty] | 合成班组
|  | 双减 |  | A48Y-40 | DN250 | [13 empty] | 合成班组
|  | 双减 |  | A48Y-40 | DN250 | [13 empty] | 合成班组

## 疏水阀清单
甲醇厂水、汽系统故障阀门统计
序号 | 属地 | 管线类型 | 具体位置 | 故障阀门 | 备注
1 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊北 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
2 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换管廊中 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
3 | 甲醇二期净化 | 蒸汽管线 | 变换二楼蒸汽分配台两个 | 疏水阀故障 | 0.65Mpa
4 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 9米管廊蒸汽公用管线导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
5 |  |  |  | 疏水阀故障
6 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601双阀前总管导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
7 |  |  |  | 疏水阀故障
8 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15601前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
9 |  |  |  | 疏水阀故障
10 | 甲醇一期压缩 | 蒸汽冷凝液 | 进K15401前导淋管 | 切断阀内漏 | 4.0MPa蒸汽
11 |  |  |  | 疏水阀故障
12 | 甲醇二期压缩 | 消防水 | XV215640 | 切断阀内漏 | 消防水
13
14 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-078柱3个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
15 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-084柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
16 | 甲醇硫回收 | 蒸汽管线 | M3-086柱1个疏水阀器 | 疏水阀故障 | 0.35MPa蒸汽
17 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 1.0MPa蒸汽
18 | 甲醇二期合成 | 蒸汽管线 | 蒸汽双减疏水阀 | 疏水阀故障 | 0.65MPa蒸汽
19 | 甲醇二期合成 | 蒸汽冷凝液 | 二期外管廊疏水阀，共10个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
20 | 甲醇一期合成 | 蒸汽冷凝液 | 一期外管廊疏水阀，共12个 | 疏水阀故障 | 0.65、1.0蒸汽
21 | 甲醇硫回收 | 蒸汽冷凝液 | 内部0.65伴热蒸汽疏水阀，共23个 | 疏水阀故障 | 0.35、0.65蒸汽

## 漏电消缺清单
漏电消缺
序号 | 装置区域 | 抱箍安装时间 | 泄漏点或夹具抱箍位置 | 介质 | 温度/℃ | 压力/Mpa | 管径/DN | 目前情况 | 风险评估（大/中/小） | 是否受控 | 彻底消缺措施 | 是否列入大修项目 | 抱箍牌号 | 备注
1 | 精馏 | 2023.6.25 | 靠近精馏中间管廊2.5MPa,蒸汽导淋管道6米管廊处 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN25 | 抱箍+补焊 | 小 | 受控 | 大修更换导淋管DN25 | 是
3 | 硫回收 | 2023.7.3 | E1出口侧法兰 | 硫磺 | 1330 | 0.01 | DN125 | 抱箍 | 小 | 受控 | 利用停车检修更换垫片 | 是
4 | 合成 | 2023.7.11 | 合成塔B开工蒸汽喷射器前法兰垫片 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN125 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换开工蒸汽界区双阀+所有垫片 | 是 |  | 更换垫片
6 | 合成 | 2023.7.14 | 合成塔A到汽包蒸汽管一处弯头泄漏 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN250 | 撵缝+补焊 | 小 | 受控 | 重新焊接 | 是
8 | 精馏 | 2023.7.26 | 精馏不凝气焊缝处打抱箍 | 不凝气 | 50 | 0.02 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 补焊 | 是
9 | 精馏 | 2023.7.27 | 精馏回收塔液位阀LV15709前管线焊缝已打抱箍不漏 | 甲醇水 | 80 | 0.02 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 补焊 | 是
11 | 硫回收 | 2023.8.4 | Ft018流量计法兰 | 酸性气 | 40 | 0.2 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
13 | 硫回收 | 2023.7.20 | TV022法兰泄漏 | 锅炉水 | 130 | 4 | DN50 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
14 | 硫回收 | 2023.7.20 | ZV020法兰泄漏 | 锅炉水 | 130 | 4 | DN50 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
15 | 老硫回收 | 2023.7.26 | 老硫回收桥架精馏不凝气弯头焊缝砂眼 | 不凝气 | 40 | 0.1 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
17 | 硫回收 | 2023.8.14 | E8蒸汽疏水器本体砂眼 | 蒸汽 | 350 | 4 | DN15 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修更换疏水器 | 是
18 | 硫回收 | 2023.8.24 | E1液位计上口，接管与设备本体焊缝的下口砂眼 | 蒸汽 | 150 | 0.6 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
19 | 硫回收 | 2023.8.26 | E1上水接管与法兰焊缝砂眼 | 锅炉水 | 130 | 0.6 | DN50 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
21 | 膜分离 | 2023.9.29 | 膜分离高压氢安全阀根部阀后法兰泄漏 | 氢气 | 30 | 1.1 | DN150 | 夹具+补胶 | 小 | 受控 | 更换垫片 | 是
22 | 合成 | 2023.10.17 | 合成塔B进气压力表针型阀本体漏 | 合成气 | 230 | 6 | DN15 | 夹具+补胶 | 小 | 受控 | 大修更换针型阀 | 是
23 | 硫回收 | 2023.12.7 | D5进口冷凝液弯头砂眼 | 冷凝液 | 120 | 0.35 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道弯头 | 是
26 | 硫回收 | 2024.1.3 | TV037温度套管穿通，漏蒸汽 | 蒸汽 | 320 | 4 | DN50 | 夹具 | 小 | 受控 | 大修重新更换温度计套管 | 是
27 | 合成 | 2023.12.26 | 靠近精馏中间管廊2.5MPa,蒸汽导淋三通漏 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊或更换管道 | 是
30 | 精馏 | 2024.1.11 | 精馏0.65MP蒸汽管道出口导淋 | 蒸汽 | 150 | 0.6 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换阀门 | 是
31 | 精馏 | 2024.1.14 | 精馏0.66MP蒸汽管道φ40 | 蒸汽 | 151 | 1.6 | DN40 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊或更换管道 | 是
32 | 精馏 | 2024.1.23 | 精馏E15702B蒸汽冷凝液管道 | 蒸汽 | 100 | 1 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
33 | 精馏 | 2024.2.5 | E15702B法兰根部焊缝 | 蒸汽 | 101 | 2 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片 | 是
35 | 合成 | 2024.3.2 | 合成汽包补水止回阀法兰泄漏 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
37 | 合成 | 2024.3.7 | P30001到合成汽包补水阀法兰 | 锅炉水 | 150 | 9 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
38 | 二期合成 | 2024.3.21 | 二期合成双减管道 | 蒸汽 | 150 | 0.6 | DN300 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
40 | 合成 | 2024.3.19 | C15704导淋法兰 | 甲醇 | 100 | 0.5 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片检查法兰面 | 是
43 | 二期合成 | 2024.6.18 | 甲醇厂合成T215708排液管（二期）堵漏 | 甲醇水 | 30 | 0.05 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
44 | 合成 | 2024.6.20 | 甲醇厂合成罐区水管道堵漏 | 水 | 30 | 0.5 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
45 | 罐区 | 2024.6.26 | 甲醇厂合成甲醇槽区T40102本体砂眼堵漏 | 杂醇 | 30 | 0.01 | / | 胶泥封堵 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
47 | 硫回收 | 2024.6.28 | 甲醇厂合成脱硫二楼蒸汽管道堵漏 | 蒸汽 | 100 | 1 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
48 | 合成 | 2024.7.3 | 甲醇厂合成槽区工业水管堵漏 | 水 | 30 | 0.5 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
49 | 合成 | 2024.7.3 | 甲醇厂合成塔4楼9.0MPa法兰夹具补胶堵漏 | 蒸汽 | 250 | 2.5 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊或更换管道 | 是
50 | 合成 | 2024.7.7 | 甲醇厂一期中间管廊蒸汽管道堵漏 | 蒸汽 | 100 | 1 | DN25 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
51 | 硫回收 | 2024.7.14 | 甲醇厂合成硫回收二楼蒸汽冷凝液管道堵漏 | 蒸汽 | 100 | 1 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
52 | 老中控 | 2024.7.16 | 甲醇厂老办公楼对面甲醇二期双减疏水器法兰夹具注胶堵漏 | 水 | 30 | 0.5 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
56 | 二期精馏 | 2024.8.14 | E215703气相出口法兰漏 | 甲醇 | 60 | 0.2 | DN150 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
57 | 共用管廊 | 2024.8.17 | 纬三路口0.25MPA蒸汽冷凝液泄漏 | 冷凝液 | 120 | 0.25 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
58 | 一期精馏 | 2024.9.23 | 一期精馏进T15701预塔回流槽回流管线法兰漏 | 甲醇 | 60 | 0.2 | DN125 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修检查法兰更换垫片及螺栓 | 是
59 | 二期精馏 | 2024.9.23 | 二期精馏预塔不凝气去T15708甲醇排放槽放空管线焊缝处漏 | 甲醇 | 60 | 0.2 | DN50 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修补焊 | 是
60 | 合成 | 2024.10.11 | PV15535切断阀法兰漏 | 合成气 | 30 | 6 | DN200 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换垫片，检查密封面 | 是
62 | 硫回收 | 2024.10.29 | D5进气管道焊缝砂眼 | 蒸汽 | 150 | 0.65 | DN80 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道 | 是
69 | 精馏 | 2024.12.28 | P15711出口管地下槽上方位置有砂眼，卡箍堵漏。测厚管道厚度约3MM | 蒸汽冷凝液 | 120 | 0.5 | DN250 | 抱箍 | 小 | 受控 | 大修更换管道或补焊 | 是
70 | 二期合成 | 2024.12.30 | 合成汽包到合成塔补水管道WBF-215502靠近设备管口第一道焊缝砂眼 | 蒸汽 | 230 | 2.5 | DN300 | 撵缝+补焊 | 小 | 受控 | 大修重新切开，PT检测查找裂纹，重新焊接 | 是
71 | 甲醇合成 |  | 伴热蒸汽及水汽导淋漏点，共35处 | 蒸汽 | 160 | 0.65 | DN15/DN25 |  |  |  | 大修补焊或更换管道