## 大修节点
西片区停车检修及开车时序图（20250108版）
岗位 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
甲醇码头卸船机
热电
硫酸装置
新空分
林德
公用工程 | 甲醇一期一循
甲醇一期二循
甲醇二期一循
甲醇二期空分循环水
醋酸二期循环水
醋酸三期循环水
工业水系统
除盐水系统
4.0、2.5、2.0、0.65MPa蒸汽
醋酸0.6、甲醇1.0MPa蒸汽
| 仪表空气和压缩空气 | 4: 空压机需改用自来水作冷却水; 12: 空呼无法使用
中低压氮气
| 电 | 1: 专项安排
气化*炉
气化*炉
气化*炉
气化D炉
一期沉降槽
二期沉降槽
甲醇厂一期装置 | 变换
氨压缩机
酸脱
CO压缩机
冷箱
合成气压缩机
合成
精馏
硫回收
甲醇厂二期装置 | 变换
酸脱
氨压缩机
冷箱
合成
精馏
火炬
万吨污水处理装置
醋酸污水处理装置
醋酸1#装置
醋酸2#装置
醋酸3#装置
醋酸乙酯
醋酸污水处理装置
注：
18:00升压、并气
13:00加载
18:00冷箱供N2
21：00 第二台锅炉开车
12:00停2.5、2.0a蒸汽
日期
24:00补水结束
5:00停循环水
10:00烘炉
3:00投料
6:00送气
0：00降负荷
12:00投料
14:00送气
10:00切气
3:00停氨压机
4：00停溶液循环
3:00停车
泄压
3:00完成置换、加盲板
18:00启动氨压机
11:00*炉并气
升温、收氨
置换、降温
6:00向T15210分气
9:00切气
8:00烘炉
10:00交付检修
22:00逐步开车
检修
18:00置换
20:00启动
9:00停供CO
20:00 供CO
10:00排液
8:00排液结束
积液4天
检修
0：00降负荷
0:00降负荷
3:00停车
3:00置换、查漏
18:00变换炉升温
8:00吸附站接气
14:00升压、并气
2:00开始积液
6:00建循环
复温
21:00复温结束
18:00检修完成
8:00 排水2天
12:00沉降槽投运
清洗
24:00煮塔
6:00煮塔完成
6:00 供蒸汽
4:00 暖管
18:00 暖阀
6:00 冲转
13:00停车
8:00带压水联运
8:00停车
14：30置换
清洗
24：00补水充压
13：00交付检修
18:00带压水联运
4:00置换合格
18:00林德冷箱供气
18:00降温
交付检修
正常运行
0:00降负荷
1:00切甲醇
9:00移料完成、清洗置换
22:00合成塔复位完成
5:00装填完成，系统置换
卸瓷球、催化剂
9:00切气
13:00除蜡
13:00除蜡结束
5：00钝化完成
9：00停机
11：00盘车置换
17：00启动
7：00停机
23:00接气，产粗醇
22:00开始升温、还原
4:00升温、还原完成
21:00交付检修
18:00复位完成
4:00清洗完成
10:00停车
视醋酸库存开车开车
13:00置换
系统隔绝2天
13:00钝化
5：00拆合成塔下弯头
5:00开始装瓷球、催化剂
升压查漏
氨系统置换5天
置换、查漏
4:00接气
16：00停氨压缩机交付检修
1:00停车
8:00交付检修
检修
7:00复温
2:00建循环
清洗
22:00煮塔
4:00煮塔完成
14:00降温
1:00切气
8:00接气，产粗醇
20:00开始升温、还原
6:00升温、还原完成
0:00开始置换主火炬
24:00置换合格
0:00开始置换酸氨火炬
0:00投用
1:00切气
4:00复温
1:00切气
16:00置换
8:00 2T08/2T09塔系统加盲板，开人孔通风
4:00开氨压缩机
8:00 2T08及2T09进人检查、检修
8:00 2T08及2T09复位
6:00置换
1:00停车
4:00排液
0:00降负荷
6:00吸附站再生
7:00冷箱仪表点及LV126B阀门检修
9:00置换、查漏
24:00变换炉升温
24:00升压、并气
4:00吸附站再生结束
17:00吸附站接气
9:00供CO
19:00冷箱接气
视蒸汽情况逐步开车
4:00积液
0:00停车
扫硫
8:00交付检修
24:00接气
12:00烘炉
6:00停车检修
24:00并气
21:00投料
21:00烘炉
1:00带压水联运
21:00沉降槽投运
18:00检修完成
6:00停车检修
18:00检修完成
0:00降负荷
1:00停车
0:00降负荷
24:00开始排水
8：00停车检修
4:00停车，后备供低压氮
4：30停一台锅炉
8：00停第二台锅炉
6:00停循环水
6:00停循环水
24:00补水结束
24:00补水结束
24:00冷箱供氧氮
22:00启动氧氮泵
4:00启动增压机、膨胀机
0:00启动空压机
6:00系统冷却积液调纯
冷箱复温
8:00复温结束
陆续开始检修
0:00降负荷
1:00切甲醇
9:00移料完成、清洗置换
4:00清洗完成
陆续开始检修
0:00降负荷
1:00切甲醇
9:00移料完成、清洗置换
4:00清洗完成
陆续开始检修
8:00停循环水
24:00补水结束
6:00停循环水
6:00停循环水
24:00补水结束
24:00补水结束
8:00停工业水
21:00恢复工业水
8:00停除盐水
21:00恢复除盐水
9:00供4.0MPa蒸汽
9:00供2.5、4.0MPa蒸汽
16:00停0.65MPa、、4.0MP蒸汽
21:00供1.0MPa，醋酸0.6MPa蒸汽
12：00由硫酸反供
0:00停1.0MPa、醋酸0.6MPa蒸汽
0:00第一台锅炉开车
9:00 供蒸汽
0:00气化空压机供应
6:00停供仪表空气和压缩空气
15:00压缩空气恢复
4:00后备供应
0:00水浴少量供氮
检修15天
0:00具备卸煤条件
21:00蒸汽加热后备供氮
0:00置换
4：00移料
24:00投甲醇
12：00活化
9：00查漏
0：00移料
20:00投甲醇
8：00活化
4：00查漏
20:00置换
20：00移料
16:00投甲醇
4：00活化
4：00查漏
20:00置换

## 电气安排 (hidden)
2023电仪厂大修停电节点表
醋酸片区高压电房
变电所名称 | 停电线路 | 停电时间
索普西变电所 | 索普西748线停电； | 6月1日8：30--6月5日20:00停电
| 1#主变停电 | 6月1日8：30--6月5日20:00停电
| 索普西6kVⅠ段停电(行政办公楼615停电) | 6月3日9:00--20:00
| 索普西35kVⅠ段停电（醋酸315线、硫酸319线、甲醇321线停电） | 6月2日7：00--6月2日20:00停电
| 878线停电 | 6月6日8:30-至6月7日20:00
| 2#主变停电 | 6月6日7:00-至6月10日20:00
| 索普西35kVII段停电(醋酸316线，甲醇318线停电) | 6月7日8:00-至6月7日20:00
| 索普西6kVII段停电(货场612停电，ADC应急变614停电) | 6月8日8:00-至6月8日20:00
醋酸变电所 | 315、316线路停电；317线路带2#主变供电 | 5月27日14:00-5月30日12:00
| 315线路停电，2#主变停电； | 315线路停电5月27日14:00-6月5日18:00；2#主变停电5月31日8：30--6月5日18:00停电
| 醋酸变电所6kVII段停电(包含电控中心2段、3段母线） | 6月4日8：30--6月5日18:00停电
| 316线路停电，1#主变同时停电。 | 6月6日7:00-至6月11日20:00
| 醋酸变电所6kVI段停电(包含电控中心1段母线） | 6月10日8:00-至6月11日20:00。
CO2变电所 | 352线路，CO2变电所主变停电，配变停电 | 6月12日7:00-13日16:00
甲醇片区高压电房
甲醇应急电源 | 346应急变停电：污水变电所应急电源、去化装置变电所、甲醇装置事故电源、热电厂用电10kV应急电源停电、4#给水泵停电 | 5月29日日6:00-5月30日18:00
甲醇电气 | 321线路停电， 1#发电机停机；318线路供电、346应急变供电。 5月31日8:00-6月6日22:00 301总变10kVⅠ段停电 1、脱盐水1#变压器停电 2、贮运1#变压器停电 3、污水处理1#变压器停电 4、气化装置10kVⅠ段（1#、3#变压器，磨煤机M1101A、M1101C,黑水循环泵P1311A、P1311C、P1311E，高温热水泵P1313A、P1313C、P1313E，破碎机B2102A）5、甲醇装置10kVⅠ段（1#变压器、贫甲醇泵P15205A、第四富甲醇泵P15204A、第三富甲醇泵P15203A、循环气压缩机Y15201、低压锅炉给水泵P30003A、中压锅炉给水泵P30002A、次高压锅炉给水泵P30001A） 6、循环水站10kVⅠ段（1#变压器、循环水给水泵P4201A、P4201C、P4202、P4203A、乙醇示范变1、解析气压缩机、加氢氢气压缩机）7、码头卸船机停电，8、普莱克斯10kVⅠ段停电 9、热电厂用电10kVⅠ、Ⅲ段停电（1#、3#厂用变、1#脱硫变、1#3#除尘变停电 10、万吨污水10kVⅠ、II段6月3日停电） | 321线5月31日8:00-6月6日22:00
甲醇电气 | 318线停电；321供电；2#发电机停机；二、6月7日8:00-6月12日20:00 301总变10kVⅡ段停电 1、脱盐水2#变压器停电 2、贮运2#变压器停电 3、污水处理2#变压器停电 4、气化装置10kVⅡ段（磨煤机M1101B、黑水循环泵P1311B、P1311D、P1311F 高温热水泵P1313B、P1313D、P1313F、破碎机B2102B、2#、4#变压器停电）、5、甲醇装置10kVⅡ段（2#变压器、富氢气压缩机K15402、CO压缩机Y15301、贫甲醇泵P15205B、第四富甲醇泵P15204B、第三富甲醇泵P15203B、低压锅炉给水泵P30003B、中压锅炉给水泵P30002B、次高压锅炉给水泵P30001B） 6、循环水站10kVⅡ段（2#变压器、循环水给水泵P4201B、P4201D、P4201E、P4203B、P4203C、乙醇示范变2）7、码头变电所901、普莱克斯10kVⅡ段停电，2#发电机、余热发电机停机，热电厂用电Ⅱ段切换至301总变10kV1段供电，热电厂用电Ⅰ、Ⅲ备用电源供电）， 厂用电kVⅡ段停电（2#厂用变变、2#脱硫变、2#除尘变停电） | 318线6月7日8:00-6月12日20:00
醋酸片区低压电房
停电变电所 | 相关岗位 | 停电时间
1.8#电房400V1段2段停电。（206电房，208中控电房，新污水电房，老污水电房）。 2.乙酯电房1段2段停电。 3.乙酯循环水1段2段停电 4.罐区变停电。（重大危险源） | 1.208岗位。 1.1 206岗位。 1.2 208中控。 1.3造气新污水。 1.4造气老污水。 2.乙酯办公楼及现场框架。 3.乙酯循环水 4.万方槽区区域 | 6月3日9:00-22:00
1.7#电房400V1段2段停电。（取水站电房，取水站变频器室，码头消防泵房，码头发酸房）。 2.4号电房1段段停电。（加矾间，加氯间，一期快滤池，二期快滤池） (排污监控） 3.船厂发酸电房、新桶装电房 | 1. 7号电房及取水站。 1.2 码头发酸房。 2.水厂区域。 3.老船厂 | 6月4日9:00-22:00
1.10号电房1段2段停电。（208中控电房 ） 2.二期循环水电房400V1段停电。 3.三期循环水电房400V低压1段2段停电。 | 1.醋酸三期现场及中控UPS、 208中控电房 2.醋酸二期循环水低压电源。 3.醋酸三期循环水低压电源 | 6月5日9:00-22:00
1.9#电房400V1段2段停电。（6000空分电房，12000空分电房，空氮压电房，107电房，108冷冻电房，供热站电房）。 2.2#电房400V 1段、2段停电。（老上焦电房，新上焦电房，105电房，205电房，108电房，造气分析电房，醋酸污水电房。） | 1.空分区域。 1.1老07岗位。 1.2 108现场。 2.造气车间，造气楼。 2.2醋酸废水。 | 6月6日9:00-22:00
1.3号电房1段2段停电。（210电房，醋酸分析，消防泵房，消防队，充装站电房） 2.二氧化碳回收1段2段停电。 | 1.醋酸一期。 1.1醋酸二期。 1.2消防队。 1.3充装站。 1.4醋酸分析。 2.二氧化碳回收区域。 | 6月7日9:00-22:00
1.冷冻电房1段2段停电。（醋酸生活污水电房，醋酸三期废水）。 2.一氧化碳回收1段2段停电。 3.万吨污水电房1段二段停电。老废水电房已经在万吨污水）（有对外监控） | 1.冷冻现场。 1.1生活污水。 2.一氧化碳回收区域。 3.万吨污水片区 | 6月8日9:00-22:00
甲醇片区低压电房
停电变电所 | 停电范围 | 停电时间
1.306电房400V1段停电 2.901电房400V1段停电 | 1.原料储运区域。 1.1.原料储运检修电源。 2.甲醇码头1号皮带2号皮带区域。 2.1码头区域检修电源。 | 6月3日9:00-15:00
1.306电房400V2段停电。2.201电房400V1段 | 1.原料储运区域。 1.1.原料储运检修电源。 2.热电锅炉汽机区域。 | 6月3日15:00-22:00
1.201电房400V3段停电。 2.206电房400V1段3段停电。 3.305电房400V1段停电。 4.新脱硫电房400V1段停电。 5.新脱硝电房停电。 | 1.热电锅炉汽机区域。 2.热电老环保区域，索普公园，脱销区域。 3.热电脱盐水区域。 3.1热电脱盐水区域部分检修用电。 4.热电环保1-3脱硫岛区域（包括1-3脱硫岛的检修用电。） 5.热电环保脱销区域。 | 6月4日9:00-15:00
1.201电房400V2段、应急段（0段）停电。 2.206电房400V2段停电。（注意对外烟气监控） 3.305电房400V2段停电。 4.新脱硫电房400V2段停电。 | 1.热电锅炉汽机区域。 1.1热电锅炉汽机检修用电。 2.热电老环保区域。 3.热电脱盐水区域。 3.1热电脱盐水区域部分检修用电。 4.热电环保1-3脱硫岛区域（包括1-3脱硫岛的检修用电。 | 6月4日15:00-22:00
1.304电房400V1段停电。 2.醋酸加氢400V1段停电。 | 1.甲醇循环水区域。 1.1.新硫回收区域。 1.2甲醇循环水区域检修用电。 2.醋酸加氢区域。 | 6月6日9:00-15:00
1.304电房400V2段停电。 2.醋酸加氢400V2段停电。 | 1.甲醇循环水区域。 1.1.新硫回收区域。 1.2新硫回收区域检修用电。 1.3热电油库电源 2.醋酸加氢区域。 2.1醋酸加氢区域检修用电。 | 6月6日15:00-22:00
1.302电房（2台）。 2.303电房（1台）。 3.304电房（1台）。 4.305电房（1台）。 5.306电房（1台）。 6.308电房（1台）。 7.醋酸加氢（1台） | 母排清灰需要电房两段全部停电（各停电1小时） | 6月7日9:00-22:00
303电房1段停电。 | 1.甲醇分厂区域。 1.1甲醇分厂区域检修电源。 | 6月8日9:00-15:00
303电房2段、应急段停电。 | 1.甲醇分厂区域。 1.1甲醇传达室电源 | 6月8日15:00-22:00
1.302电房400V 1段、3段停电。 | 1.磨煤、渣水、气化区域。 1.1磨煤渣水气化现场检修电源。 1.2余热发电区域。 1.3气化空压机C2401A。 | 6月9日9:00-15:00
1.302电房400V 2段、4段、应急段停电。 | 1.磨煤、渣水、气化区域。 1.1气化空压机C2401B。 1.2 3台烧嘴冷却水泵。 | 6月9日15:00-22:00
1.308电房400V1段停电。 | 1.甲醇污水区域。 1.1甲醇污水区域部分检修用电。 | 6月10日9:00-15:00
1.308电房400V2段应急段停电。 2.151电房400V停电。 | 1.甲醇污水区域。 1.1甲醇污水区域部分检修用电。 1.2污水消防泵区域。 2.151大楼区域用电。 | 6月10日15:00-22:00
集团行政办公楼电房 | 集团行政办公楼 | 6月3日9:00--20:00（低压联络柜拼柜）
注：索普西748、878线停电时间待供电公司回复，可能会有调整