## Sheet2
附件6：根据甲醇厂硫回收一期装置优化项目新增工作量
序号 | 名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 现场45个仪表需要增加伴热
1 | 不锈钢管道 | DN15 SCH10S | 304 | 605 | 米 | 弯头自行弯制
2 | 等径三通 | DN15 SCH10S | 304 | 16 | 只
3 | 阀门 | DN15-150LB | 304 | 132 | 只
4 | 法兰 | DN15-150LB | 304 | 264 | 片
5 | 分配台 | DN150-150LB | 碳钢 | 6 | 只 | 双头封堵，现场制作、安装
6 | 对焊管接台 | DN15 | 碳钢 | 41 | 只
7 | 碳钢管道 | DN15 SCH20 | 20# | 132 | 米 | 弯头自行弯制
8 | 碳钢管道 | DN50 SCH20 | 20# | 88 | 米
9 | 碳钢弯头 | DN50 SCH20 | 20# | 22 | 只
10 | 阀门 | DN50-150LB | 20# | 7 | 只
11 | 法兰 | DN50-150LB | 20# | 12 | 片
12 | 安装夹套阀门 | DN25*50-150LB | 20# | 8 | 只
13 | 夹套法兰 | DN25*50-150LB | 20# | 16 | 只
14 | 现场拆装接管 | DN25*50 SCH20 | 20# | 1.6 | 米
15 | 现场拆夹套阀门 | DN25*50-150LB | 20# | 8 | 只
16 | 现场拆装压力变送器 |  |  | 8 | 只
17 | 管道 | DN15 SCH20 | 20# | 132 | 米 | 弯头自行弯制
二 | 硫回收三楼尾气阀处需安装平台、爬梯
1 | H型钢 | H200*200 | Q235 | 37.4 | 米
2 | 格栅板 | G505/30/50G | 镀锌 | 6.6 | m2
3 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 13.2 | 米
4 | 圆钢 | 20# | Q235 | 6.6 | 米
5 | 扁铁 | 40*4 | Q235 | 39.6 | 米
三 | 现场地面管道已按照图纸施工完成，部分管道跘脚存在安全隐患共计8处
1 | 拆除、安装管道 | DN15 SCH20 | Q235 | 236.5 | 米
2 | 拆除、安装阀门 | DN15-150LB | 碳钢 | 9 | 只
3 | 拆除、安装法兰 | DN15-150LB | 碳钢 | 18 | 片
4 | 拆除、安装疏水阀 | DN15-150LB | 碳钢 | 9 | 只
四 | 现场地面管道需要增加过桥，共计18处
1 | 角钢 | 50*5 | 碳钢 | 316.8 | 米
2 | 格栅板 | G505/30/50G | 镀锌 | 158.4 | m2
业主方确认：
五 | 现场所有导淋口需要增加法兰盲板
1 | 法兰盲板 | DN15-150LB | 碳钢 | 71 | 片
2 | 法兰盲板 | DN15-150LB | 不锈钢 | 6 | 片
3 | 法兰盲板 | DN20-150LB | 碳钢 | 30 | 片
4 | 法兰盲板 | DN20-150LB | 不锈钢 | 8 | 片
5 | 法兰盲板 | DN25-150LB | 碳钢 | 38 | 片
6 | 法兰盲板 | DN25-150LB | 不锈钢 | 16 | 片
7 | 法兰盲板 | DN50-150LB | 碳钢 | 22 | 片
8 | 法兰盲板 | DN50-150LB | 不锈钢 | 11 | 片
六 | 三楼在线分析箱需要增加挡雨棚
1 | 槽钢 | 10# | 碳钢 | 35.2 | 米
2 | 花纹板 | 6mm*2m*3m | 碳钢 | 6.6 | m2
3 | 锚板 | 12mm | 碳钢 | 0.3 | m2
七 | 硫回收框架西侧钢平台拆除
1 | 拆除型钢 | H150*150 | 碳钢 | 38.5 | 米
2 | 拆除格栅板 |  | 碳钢 | 17.6 | m2
八 | 现场配合开车前业主方自行检查吹扫及开车保运工作
1 | 配合吹扫及开车保运 |  |  | 60 | 人工
九 | 排水管道
1 | 无缝钢管 | DN200*6.0 | 20# | 38.5 | 米
2 | 等径三通 | DN200*6.0 | 20# | 6.6 | 只
十 | 接槽车管线新增管道
1 | 夹套管 | DN80*50 | 20# | 49.5 | 米
2 | 夹套法兰 | DN80*50 | 20# | 6 | 片
3 | 夹套90°弯头 | DN80*50 | 20# | 4 | 只
4 | 夹套正三通 | DN80*50 | 20# | 2 | 只
5 | 夹套阀门 | DN80*50 |  | 3 | 只